ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

ЗА 2020 ГОД

| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области |
| --- | --- |
| Соисполнители государственной программы | Отсутствуют |
| Участники государственной программы | министерство социального развития области, комитет капитального строительства области, органы местного самоуправления области (по согласованию), ООО "Южный" (по согласованию), "Благотворительный фонд содействия деятельности в сфере физической культуры и спорта, развития молодежи "Надежда" (по согласованию), организации области (по согласованию), комитет по туризму области (плательщик - управление делами Правительства области), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство образования области, министерство сельского хозяйства области, комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, министерство труда и социальной защиты области |
| Цели государственной программы | создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений; |
|  | развитие туризма для приобщения граждан к региональному культурному и природному наследию; |
|  | создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах Саратовской области. |
| Задачи государственной программы | увеличение численности населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом; повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; обеспечение успешного выступления саратовских спортсменов на международных и российских спортивных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва; формирование положительного туристического имиджа Саратовской области внутри региона и за его пределами; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма; социализация молодежи; подготовка молодежи к участию в общественной деятельности и государственном управлении; развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности, в том числе как по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, так и по индивидуальным проектам, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва |

2020 год

| Общий объем финансового обеспечения | План, тыс. рублей | Фактическое исполнение | Кассовое исполнение | Кредиторская задолженность | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе | 2420361,5 | 2337642,2 | 2376519,9 | - | 96,6 |
| Областной бюджет | 1559997,0 | 1554338,9 | 1555116,6 | - | 96,6 |
| Федеральный бюджет | 860364,5 | 783303,3 | 821403,3 | - | 95,5 |
| Местные бюджеты | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации государственной программы

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»

за 2020 год

| Целевые показатели | Степень достижения целевых показателей подпрограммы, ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень реализации подпрограммы, (СРп/п)=1nСДцпп/п/N |  |  | Степень реализации ГП (СРгп)=1MСДцпгп/M | Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ССузп/п= i=1nРфiРпin или ССузп/п= 1+i=1nРфiРпin |  |  |  |  | Степень реализации мероприятий подпрограмм |  |  |  |  |  |  | Эффективность финансирования подпрограммы (Эфп/п)=СРмп/пССузп/п |  |  |  |  | Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п)=СРп/п*Эфп/п |  |  | Эффективность реализации ГП (ЭРгп)=0,3*СРгп+0,7*1hЭРп/п/h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значение целевого показателя |  |  |  | СДцпп/п=Цфп/пЦпп/п или СДцпп/п= Цпп/пЦфп/п |  |  |  |  | СДцпгп=ЦфгпЦпгп или СДцпгп=ЦпгпЦфгп |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | ФБ | МБ |  |  |  | Внб* | ГВнбФ |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения отдельного мероприятия подпрограммы (Мп)=Km | Степень реализации мероприятий подпрограмм (СРмп/п)= i=1nMпin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План (Цп) | Факт (Цф) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рф (факт.расх).Рп (бюджет.ассигнованпредусм.вЗСОред.20.12.17)** |  |  |  | Рф (факт.расх.)Рп (бюджет.ассигнованпредусм.вЗСОред 20.12.17)** | Рф (факт.расходы)Рп (план.расх.предусм.в действующ.редакцииГП) |  |  |  | Рф (факт.расходы)Рп (план.расх.предусм.в действующ.редакцииГП) | Рф (факт.расх.)Рп (бюджет.ассигнованпредусм.вЗСОред.20.12.17)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  |
| Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области в возрасте с 3 до 79 лет» (ежегодно) | 41,2 |  |  | 41,2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | 62,4 |  |  | 66,6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3 Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 7 Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году | 67 |  |  | 83 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 8 Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью на территории области, от общего количества молодежи области (ежегодно) | 68,5 |  |  | 68,5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 9 Доля муниципальных районов области, в которых действуют учреждения по работе с молодежью (ежегодно) | 54,8 |  |  | 54,8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 10 Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта | 1197 |  |  | 1197 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 11 Эффективность использования существующих объектов спорта | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (ежегодно) | 20 | 20 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.3 Количество саратовских спортсменов - членов сборных команд страны (ежегодное количество) | 245 | 253 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.9 Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО | 40 | 63,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них учащихся и студентов | 70 | 91,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.10 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 100 | 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.11 Доля средств, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и массового спорта | 2,6 | 0,4 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.12 Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | 25 | 38 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.14 Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | 92,8 | 92,8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.15 Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года, мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | 23,8 | 23,8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.16 Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | 7,8 | 8,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.17 Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта <**> | 100 |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 Подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 «Организация и проведение смотров-конкурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 «Государственная поддержка организаций, предоставляющих услуги в области физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.19 «Развитие материально-технической базы областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.20 "Имущественный взнос в автономную некоммерческую организацию "Физкультурно-спортивная организация "Спортивный клуб "Протон" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.1 "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" (в целях выполнения задач федерального проекта "Спорт - норма жизни") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Мероприятия информационно-коммуникационной кампании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Проведение спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по п/п 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2.7. Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения (единиц) | 390000 |  |  | 237768 |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2.9. Въезд иностранных граждан на территорию Саратовской области | 20 |  |  | 51,5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по п/п 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3.1 Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации региональной молодежной политики (ежегодное количество) | 479 |  |  | 479 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3.2 Доля молодых людей, принимающих участие в массовых творческих, спортивных, научных и других мероприятиях, в общей численности молодежи области (ежегодно) | 15,2 |  |  | 15,2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3.9 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность** | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3.11 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, накопительным итогом | 0.21 |  |  | 0.21 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3.12 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3.13 Количество физических лиц - участников Комплексной программы** | 2915 |  |  | 2915 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3.14 Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности** | 650 |  |  | 650 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3.15 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность** | 88000 |  |  | 88000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5 "Организация работы с молодежью" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.6 "Проведение мероприятий по развитию добровольчества на территории региона" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.7 "Государственная поддержка победителей конкурсов молодежных проектов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 3.1 "Популяризация предпринимательства" (в целях выполнения задач федерального проекта "Популяризация предпринимательства") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 3.2 "Социальная активность" (в целях выполнения федерального проекта "Социальная активность") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по п/п 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Материально-техническая база спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4.2 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 68,3 |  |  | 68,3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4.3 Количество построенных (приобретенных) и введенных в эксплуатацию объектов спорта (в том числе за счет реконструкции) | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4.4 Уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4.5 Уровень технической готовности спортивного объекта "г. Саратов. Дворец водных видов спорта", достигнутый в результате использования субсидии | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4.6 Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию | 313 |  |  | 313 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4.13 Количество муниципальных районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые спортивные формы | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4.14 Количество созданных физкультурно-оздоровительных комплексов | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4.15 Степень готовности проектной документации объекта «Спортивно – оздоровительный комплекс в г. Саратов» | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4.16 Степень готовности проектно-сметной документации на реконструкцию аэроклуба им. Ю.А. Гагарина | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Саратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.21 «Строительство бассейнов на территории области», в том числе: Здания бассейна на территории МБОУ «СОШ № 1 Самойловка» по адресу: Саратовская обл., р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.22 «Предоставление материально й поддержки некоммерческим организациям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 4.1 "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва (в целях выполнения задач федерального проекта "Спорт - норма жизни") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных сооружений по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. Создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.2. Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры областной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 Перелюб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.2. Дворец водных видов спорта в г. Саратове (1 этап строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом 42 x 24 в г. Саратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9. Подготовка основания (в том числе системы подогрева и дренажа) на футбольном поле стадиона "Локомотив" в г. Саратове для укладки комплекта искусственного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10. Мероприятия по вводу в эксплуатацию объекта "Дворец водных видов спорта в г. Саратове" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по п/п 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

# Приложение N 11

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

Сведения

о достижении значений показателей государственной программы

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»

за 2020 год

| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год, предшествующий отчетному <*> | установленные на 2020 год | фактически достигнутые за 2020 год |  |
| ## Государственная программа |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <**> |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области в возрасте с 3 до 79 лет (ежегодно)» | % | 39,3 | 41,2 | 41,2 | В 2020 году фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год и на 1,9 % превысило фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2019 года. Увеличение показателя произошло за счет роста численности граждан среднего и старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных районах области. |
| 2. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 76,3 | 62,4 | 66,6 | Данный целевой показатель государственной программы в 2020 году был успешно реализован. Это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается положительная динамика. |
| 3. | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | 29,5 | 30 | 30 | В 2020 году фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год и на 0,5 % превысило фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2019 года. Структура детско-юношеского спорта в области включает в себя 57 учреждений спортивной направленности, в том числе 21 детско-юношеское спортивное учреждение (ДЮСШ), 18 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СШОР), 17 спортивных школ (СШ), 1 ДЮСШ, подведомственная министерству труда и социальной защиты области. |
| 5. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году | % | 128,8 | 132,6 | 83* | * Сформировано на основе оценочных данных и данных опросов КСР. Данные Саратовстата будут разработаны в августе 2021 года. Отклонение прироста в сторону уменьшения связано с ограничительными мероприятиями, введенными с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С целью достижения показателя комитетом по туризму поведена работа по привлечению потоков туристов в регион в период «без ограничений». На развитие туризма в 2020 году из областного бюджета выделены лимиты на 3,5 млн. рублей. По оперативному мониторингу туристский поток по Саратовской области составил 471412 человек, в том числе 30780 круизных путешественников (в 2020 году в область состоялся 171 судозаход). На начало 2021 года в регионе действуют 3998 субъектов малого и среднего предпринимательства сферы туризма (прирост за год на 612 ед.), среди которых 18 туроператоров, 106 турагентств, 253 гостиницы, 20 санаторно-курортных организаций, 91 турбаза. В 2020 году сформированы реестр из 2651 единиц природных, социально-культурных и иных объектов туристского показа и новый перечень из 282 экскурсионных маршрутов по региону (2019 год – 100 маршрутов). Реализованы новые проекты по развитию туризма. Саратовская область подключилась к цифровой платформе RUSSPASS, где турист может самостоятельно ознакомиться с туристическими ресурсами страны и сформировать маршрут. На платформе размещена информация о Саратовской области и 18 туристических маршрутов по Аткарскому, Балаковскому, Балашовскому, Вольскому, Красноармейскому, Марксовскому, Хвалынскому, Энгельсскому районам и г. Саратову. Запущен первый в регионе «3D-путеводитель» Welcome to Саратов», который позволяет совершать виртуальные прогулки по исторической части Саратова. Обеспечено участие туристской отрасли в программе Ростуризма по компенсации части стоимости тура (кэшбэк). Для туристов предложено 3 экскурсионных тура и более 40 предложений гостиничных услуг, включая санатории и турбазы. За счет внебюджетных инвестиций реализованы три проекта на общую сумму 29,9 млн. рублей: создан гостевой дом в с. Лох Новобурасского района, благоустроен пр. Космонавтов в г. Балашове, созданы современные экспозиционные залы музейного комплекса им. И.В. Панфилова в г. Петровске. Два проекта получили поддержу Ростуризма в размере 4,116 млн. рублей: АО «Санаторий Пады» Балашовского района на строительство бассейна площадью 350 кв.м и проект «Немцы Поволжья» туроператора «Покровск-тур» (г. Энгельс) на создание туристской навигации и внедрение интерактивных программ. В 2020 году прошло 27 имиджевых и 13 событийных мероприятий. Реализовано 90 инфо-мероприятий на территории области и других регионов: пресс-конференции, комментарии, интервью. Для СМИ организовано и проведено 18 информационных и пресс-туров в районы области по отдельным экскурсионным маршрутам. Для 2457 сотрудников туриндустрии проведено 55 обучающих мероприятий представителями комитета по туризму области, Ростуризма, Минэкономразвития, Агентства стратегических инициатив, профильных ВУЗов. |
| 6. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью на территории области, от общего количества молодежи области (ежегодно) | % | 68,0 | 68,5 | 68,5 |  |
| 7. | Доля муниципальных районов области, в которых действуют учреждения по работе с молодежью (ежегодно) | % | 52,4 | 54,8 | 54,8 |  |
| 8. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта | чел | 884 | 1197 | 1197 | Техническая готовность ФОК 42х24 и ДВВС по состоянию на 30.12.2020 составляла 100%. Оформление документации заказчиком строительства завершено 18.01.2021 |
| 9. | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 100 | 100 | 100 |  |
| ### Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <**> |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 92,8 | 92,8 | 92,8 | В 2020 году фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год. |
| 1.15 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 19,5 | 23,8 | 23,8 | В 2020 году фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год и на 4,3 % превысило фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2019 года. |
| 1.16 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 6,5 | 7,8 | 8,0 | В 2020 году фактическое значение данного целевого показателя превысило плановое значение на год на 0,2 % и на 1,5 % превысило фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2019 года. |
| 1.17 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | Данный целевой показатель государственной программы в 2020 году был достигнут. |
| Показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы <**> |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (ежегодно) | % | 18 | 20 | 20 | В 2020 году фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год и на 2 % превысило фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2019 года. Рост данного показателя объясняется ростом количества людей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных районах области. |
| 1.3. | Количество саратовских спортсменов - членов сборных команд страны (ежегодное количество) | чел. | 269 | 245 | 253 | Данный целевой показатель государственной программы в 2020 году был успешно реализован. Фактический показатель больше планового за счет увеличения количества участников всероссийских и международных турниров. Это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается положительная динамика. |
| 1.4. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 1605 | 1730 | 1456 | Данный целевой показатель государственной программы в 2020 году имеет отрицательную динамику. В связи с уменьшением числа специалистов по физической культуре и спорту в муниципальных районах области значение данного показателя уменьшилось на 149 человек от фактического за 2019 год. |
| 1.5. | Уровень технической готовности объекта капитального строительства "г. Саратов. Дворец водных видов спорта" за отчетный период | % | 24 | 100 | 100 | Строительство объекта завершено |
| 1.7. | Доля лиц, занимающихся футболом в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в регионе | % | 15,86 | 14,5 | 16,2 | Данный целевой показатель государственной программы в 2020 году был успешно реализован. Фактический показатель превысил плановый за счет высокой популярности данного вида спорта, сформированной в результате проведения в России Чемпионата мира по футболу. Это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается положительная динамика. |
| 1.9. | Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО: | % | 85,1 | 40 | 63,5 | В 2020 году фактическое значение данного целевого показателя превысило плановое значение на год. В настоящее время в Саратовской области работает сеть, состоящая из 45 центров тестирования, охватывающая все муниципальные районы области. Все муниципальные центры включены в реестр Федерального оператора Комплекса ГТО (АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» г. Казань). Выполнение нормативов осуществляется на 350 спортивных объектах. Саратовская область занимает 14место в России по числу зарегистрированных на сайте gto.ru и 3место в ПФО. Кроме того, поступающим в образовательные организации высшего образования, начисляются баллы за индивидуальные достижения, в том числе наличие серебряного или золотого значка, полученного за результаты сдачи норм ВФСК «Готов к труду и обороне». |
|  | из них учащихся и студентов | % | 78,6 | 70 | 91,5 |  |
| 1.10. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | Данный целевой показатель государственной программы в 2020 году был полностью достигнут и составил 100%, это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается положительная динамика. |
| 1.11. | Доля средств, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и массового спорта | % | 0,4 | 2,6 | 0,4 | В 2020 году фактическое значение данного целевого показателя соответствует фактическому значению данного показателя за аналогичный период 2019 года. В связи с распростронением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в 2020 году не позволила СОНКО предоставить запланированные услуги в полном объеме. |
| 1.12. | Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 13,36 | 25 | 38 | Данный целевой показатель государственной программы в 2020 году был достигнут. |
| 1.13. | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 19,76 | 17 | 12,5 | Данный целевой показатель государственной программы в 2020 году был снижен. В связи с распростронением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в 2020 году большинство всероссийских и международных турниров были отменены. |
| ### Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения (единиц) | ед. | 789297 | 635743 | 237768 * | * Оценка комитета по туризму области. Итоговая величина показателя будет разработана Саратовстатом в августе 2021 года. |
| 2.9. | Въезд иностранных граждан на территорию Саратовской области | тыс. чел. | 101,5 | 113,8 | 51,5* | Отклонение прироста в сторону уменьшения связано с ограничительными мероприятиями, введенными с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, включая закрытие границ. |
| Подпрограмма 3 «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <**> |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность** | % | 14 | 16 | 16 |  |
| 3.9. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность** | % | 30 | 33 | 33 |  |
| 3.11. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, накопительным итогом | млн. человек | 0,2 | 0,21 | 0,21 |  |
| 3.12. | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение | % | 20 | 30 | 30 |  |
| 3.13. | Количество физических лиц - участников Комплексной программы** | чел. |  | 2915 | 2915 | В 2020 году комплекс мероприятий включал в себя проведение открытых уроков с участием действующих предпринимателей, проведение обучающего курса основам предпринимательской деятельности, деловой игры, конкурса по предпринимательству, тематической информационно-образовательной смены по предпринимательству для молодежи в возрасте 14-17 лет. Общий охват - 2915 человек из 39 муниципальных районов области. |
| 3.14. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности** | чел. |  | 650 | 650 | С 9 по 10 ноября 2020 года на уникальной цифровой платформе прошла тематическая информационно-образовательная смена по предпринимательству «Я в бизнесе». В рамках смены состоялись встречи с представителями органов власти, выступления федеральных и региональных предпринимателей, а также развлекательная программа.. Общий охват мероприятиями по результатам реализации программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет в 2020 году составил 2915 человек из 39 муниципальных районов (образований/городских округов). |
| 3.15. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность** | млн | 0,086 | 0,088 | 0,088 |  |
| Показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы <**> |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации региональной молодежной политики (ежегодное количество) | ед | 477 | 479 | 479 |  |
| 3.2. | Доля молодых людей, принимающих участие в массовых творческих, спортивных, научных и других мероприятиях, в общей численности молодежи области (ежегодно) | % | 15,0 | 15,2 | 15,2 |  |
| 3.3. | Доля молодых людей, включенных в проекты развития социальной компетентности, получивших социальные услуги (по различным направлениям сферы работы с детьми и молодежью), в общей численности молодежи области (ежегодно) | % | 18,8 | 19,0 | 19,0 |  |
| 3.5. | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | ед. | 459 | - | - |  |
| 3.6. | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий | ед | 1267 | - | - |  |
| 3.7 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку | ед | 46 | - | - |  |
| Подпрограмма 4 «Материально-техническая база спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <**> |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 67,3 | 68,3 | 68,3 | фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год |
| Показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы <**> |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Количество построенных (приобретенных) и введенных в эксплуатациюобъектов спорта (в том числе за счет реконструкции) | ед. | 2 | 5 | 4 | фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год |
| 4.4. | Уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии | % | 100 | 100 | 100 | фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год |
| 4.5. | Уровень технической готовности спортивного объекта "г. Саратов. Дворец водных видов спорта", достигнутый в результате использования субсидии | % | 24 | 100 | 100 | Строительство объекта завершено |
| 4.6. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию | чел. | 140 | 313 | 313 | фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год |
| 4.13 | Количество муниципальных районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые спортивные формы | ед. | 16 | 8 | 8 |  |
| 4.14 | Количество созданных физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.15 | Степень готовности проектной документации объекта «Спортивно – оздоровительный комплекс в г. Саратов» | % | - | 100 | 100 |  |
| 4.16. | Степень готовности проектно-сметной документации на реконструкцию аэроклуба им. Ю.А. Гагарина | % | - | 100 | 100 | фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год |

--------------------------------

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

<**> при отсутствии показателей, соответствующих показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающих их достижение, деление разделов на "Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение" и "Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы/подпрограммы" не осуществляется.

Постановление Правительства Саратовской области от 25.07.2013 N 362-П (ред. от 28.09.2020) "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области" {КонсультантПлюс}

# Приложение № 13

Сведения

о выполнении основных мероприятий, проектов (программ),

ведомственных целевых программ государственной программы

Государственная программа Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта,

туризма и молодежной политики»

(за 2020  год)

(наименование государственной программы)

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события, проекта (программы), мероприятия проекта (программы), ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы) |  | Фактический срок |  | Ожидаемый результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия, и меры по их нейтрализации (минимизации) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные результаты <*> | достигнутые результаты |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2022 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения области, рост количества участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популярность здорового образа жизни у населения региона | Повышение информированности населения области о деятельности министерства, пропаганда здорового образа жизни путем издания сборников, буклетов, альбомом и размещения в областных СМИ информационных материалов, публикаций и видеороликов о достижениях саратовских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, областных команд по игровым видам спорта, проведении физкультурно-массовых мероприятий. |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.1.1. Подготовка и издание сборников информационных материалов, учебно-методических пособий, справочников, буклетов, научно-популярной литературы по вопросам пропаганды и развития физической культуры и спорта в области |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2022 | Повышение информированности представителей СМИ и через СМИ – общественности области - о проведении крупных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий «Лыжня России 2020» и других , увеличение информированности жителей о спортивных школах области и развиваемых в них видах спорта | Были подготовлены информационные материалы в печатном издании «Спортивный альманах 2019» - 300 шт, оплачен тираж издание – 999 шт. Подготовлен и издан фото альбом «Лыжня России - 2020» - 31 шт,. Подготовлен буклет «Саратовская область : мы выбираем спорт» формат 20х20, тираж – 100 шт. Подготовлен буклет о строительстве и использовании бассейне в Красном Куте формат А4, тираж – 1 шт,, Буклеты о развитии спорта в регионе – 4 шт. Подготовка и печать итогового издания «Спортивный альманах 2020» - 460 шт. Издан специальный альманах о спортсменах фронтовиках, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (755 шт). |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие 1.1.2. Проведение брифингов, пресс-конференций, коллегий "круглых столов" для представителей электронных и печатных СМИ по вопросам деятельности органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта, проведение Советов по развитию физической культуры и спорта, заседаний коллегии органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта, в том числе изготовление полиграфической и наглядно-агитационной продукции (в том числе стендов, ролл-апов и других видов конструкций)» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2022 | Повышение интереса и привлечение представителей областных СМИ к освещению деятельности министерства с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения | Для проведения итогов спортивного года было организовано массовое мероприятие с участием журналистов ведущих СМИ региона. Для его проведения был арендован конференц-зал музея «Россия – моя История». |  |
| 1.1.3. | Контрольное событие 1.1.3. «Подготовка видеороликов и публикация информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди населения области в средствах массовой информации» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2022 | Пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения путем размещения информационных материалов и видеороликов в региональных СМИ. | Для привлечения жителей области к участию в массовой лыжной гонке «Лыжня России» было изготовлено и размещены на радиостанциях региона 7 аудиороликов, анонсирующих мероприятие. В рамках празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне были подготовлены материалы для размещения в спецвыпуске «Спортивного альманаха 2020» – 20 шт. Изготовлено два видеоролика о развитии спорта в регионе. |  |
| 1.1.4. | Контрольное событие 1.1.4. Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2022 | Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | Было обеспечено бесперебойное функционирование официального сайта министерства, осуществлена доработка официального сайта министерства в целях создания новых рубрик и разделов, а также произведена установка виджетов |  |
| 1.1.5. | Контрольное событие 1.1.5. «Изготовление, прокат, размещение социальных кино-видео показов, социальной рекламы, баннеры и стендов направленных на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2022 | Пропаганда здорового образа жизни среди населения и привлечение к занятиям физической культурой и спортом путем размещения социальной рекламы на телеканалах, в радио-эфирах и презентаций на светодиодном экране Правительства области | Для привлечения жителей региона к занятиям физической культуры и спортом была организована выставка достижений спортсменов по итогам 2019 года. Для данного мероприятия были изготовлены фотографии с международных и всероссийских соревнований формат А2 – 35 шт, формат А1 – 30 шт и буклеты, рассказывающие об итогах спортивного года, 20х20 – 20 шт.. Был изготовлен баннер в рамках социальной рекламной кампании «Гордость Саратовского спорта». Были подготовлены буклеты формата А4 – 2 шт., листовки 219х99 мм – 250 шт, рассказывающие о проведение на территории области соревнований, посвящённых первому полету человека в космос. Для привлечения жителей к занятиям спортом было изготовлены афиши, анонсирующие крупные спортивные мероприятия - 20 шт. |  |
| 1.1.6. | Контрольное событие 1.1.6. Проведение информационных и агитационных кампаний в муниципальных районах области по популяризации занятий физической культурой и спортом, привлечению детей, подростков и молодежи к занятиям в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, пропаганде здорового образа жизни |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2022 | Повышение интереса жителей муниципальных районов к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, информирование населения о существующих возможностях занятий физической культурой и спортом в районах. | В 2020 году мероприятия по данному событию за счет средств программы не финансировались. |  |
| 1.1.7 | Контрольное событие 1.1.7. Организация участия тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках и других официальных мероприятиях, проводимых органом исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта и проведение областных (зональных) семинаров, учебно-тематических сборов и иных форм организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Организация участия тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках других официальных мероприятиях, проводимых органом исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта и проведение областных (зональных) семинаров, учебно-тематических сборов и иных форм организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций | За 2020 год было проведено 18 мероприятий (лекции, конференции и семинары), которые прослушали 317 чел. |  |
| 1.8 | Контрольное событие 1.1.8 Обеспечение деятельности управление программ и проектов ГАУ «Управление спортивными мероприятиями» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2020 | Обеспечение деятельности управление программ и проектов ГАУ «Управление спортивными мероприятиями | Данные средства были потрачены на заработную плату, коммунальные услуги, прочие расходы, арендную плату и налог на имущество. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Проведение ежегодно более 100 областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за 2020 год министерством проведено 184 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие 1.2.1. «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Организация межмуниципальных физкультурных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста, обеспечение участия молодежи допризывного и призывного возраста области в данных соревнованиях разного уровня | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.2. | Контрольное событие 1.2.2. «Организация и проведение мероприятий среди лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории области» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Организация и проведение мероприятий среди лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории области | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.3. | Контрольное событие 1.2.3. «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов и их участие в соревнованиях различного уровня» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов спорта области и их участие в соревнованиях различного уровня | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.4. | Контрольное событие 1.2.4. «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.5 | Контрольное событие 1.2.5. «Организация и проведение межмуниципальных, областных, окружных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и тренировочных мероприятий, а также обеспечение участия разных социальных и возрастных групп населения области в соревнованиях различного уровня» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Организация и проведение межмуниципальных, областных, окружных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и тренировочных мероприятий, а также обеспечение участия разных социальных и возрастных групп населения области в соревнованиях различного уровня | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.6 | Контрольное событие 1.2.6. «Развитие игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол) среди учащихся образовательных учреждений области» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Развитие игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол) среди учащихся образовательных учреждений области | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.7. | Контрольное событие 1.2.7. «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди сельского населения области и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов спорта области и их участие в соревнованиях различного уровня | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.8. | Контрольное событие 1.2.8. Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.9. | Контрольное событие 1.2.9. Спортивно - туристический лагерь ПФО «Туриада» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Проведение в рамках лагеря первенства ПФО по спортивному туризму, организация конкурсно-познавательной программы, выявление сильнейших команд регионов ПФО в общекомандном зачете лагеря. | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019) проведение Спортивно - туристический лагерь ПФО «Туриада», горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области в этом году было отменено. Финансирование не выделялось. |  |
| 1.2.10. | Контрольное событие 1.2.10 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди студенческой молодежи, работников учебных заведений и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди студенческой молодежи, работников учебных заведений и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.11 | Контрольное событие 1.2.11 Информационное обеспечение физкультурно-массовых мероприятий |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Информационное обеспечение физкультурно-массовых мероприятий | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.12 | Контрольное событие 1.2.12 «Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Организация и проведение мероприятий среди студенческой молодежи и работников учебных заведений | Проведены следующие мероприятия: - областная Универсиада образовательных организаций высшего образования Саратовской области 2019-2020 учебного года (1 950 чел.); - «Спартакиада здоровья» среди профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования области (100 чел.); - Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в региональном дивизионе «Саратовская область» среди мужских команд в сезоне 2019/2020 г.г. (90 чел.); - соревнования ассоциации волейбольной студенческой лиги среди мужских и женских команд Саратовской области 2019-2020 учебного года (80 чел.). |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Обеспечение участия Саратовских спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх | В связи с распростронением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в 2020 году Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры не проводились. |  |
|  |  |  | министерство социального развития области |  | 2014 | 2022 | Участие саратовских спортсменов в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года и XV летних Паралимпийских играх 2016 года (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия), XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года, XII зимних Паралимпийских играх 2018 года (г. Пхенчхан, Республика Корея), XXXII летние Олимпийские игры 2020 года, XVI летних Паралимпийских играх 2020 года (г. Токио, Япония); приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 27 спортсменов (19 паралимпийцев и 8 сурдлимпийцев) ведут подготовку к XVI Паралимпийским играм 2020 г.(Япония) и XXIV Сурдлимпийских играх 2021 г.(Бразилия), спортсмены приняли участие в 16 соревнованиях, в т.ч. 2 международных и 12 тренировочных мероприятиях, завоевано 74 медали: 21 золотая, 30 серебряных и 23 бронзовых медалей |  |
| 1.3.1. | Контрольное событие 1.3.1 Участие спортсменов области и их сопровождающих, тренеров, врачей, ведущих подготовку к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, в тренировочных сборах, международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Обеспечение медикаментозными и фармакологическими средствами. |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Обеспечение подготовки саратовских спортсменов к участию в 2020 году в Токио (Япония) XXXII Летних Олимпийских играх и XVI Летних Паралимпийских играх | Подготовку к Олимпийским играм ведут 43 спортсмена и 33 тренера по 12 видам спорта. Спортсмены и тренеры приняли участие в 196 спортивных мероприятиях, в том числе тренировочные сборы –116, международные соревнования – 55, всероссийские соревнования - 25, завоевав 135 медалей, из них 54 – золотых, 35 – серебряных и 46 – бронзовых. В 2020 году подготовку к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм вели 11 спортсменов, в том числе 7 чел. - Паралимпийская подготовка, 4 чел. – Сурдлимпийская подготовка и 7 тренеров по 6 спортивным дисциплинам. Спортсмены и тренеры приняли участие в 29 спортивных мероприятиях: тренировочных мероприятиях (сборы) - 16, международные соревнования - 2, всероссийские соревнования – 14. Завоевано 39 медали, из них 13 – золотые, 12 – серебряных и 14 – бронзовых |  |
|  |  |  | министерство социального развития области |  | 2014 | 2022 | Участие саратовских спортсменов в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года и XV летних Паралимпийских играх 2016 года (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия), XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года, XII зимних Паралимпийских играх 2018 года (г. Пхенчхан, Республика Корея), XXXII летние Олимпийские игры 2020 года, XVI летних Паралимпийских играх 2020 года (г. Токио, Япония); приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 27 спортсменов (19 паралимпийцев и 8 сурдлимпийцев) ведут подготовку к XVI Паралимпийским играм 2020 г.(Япония) и XXIV Сурдлимпийских играх 2021 г.(Бразилия), спортсмены приняли участие в 16 соревнованиях, в т.ч. 2 международных и 12 тренировочных мероприятиях, завоевано 74 медали: 21 золотая, 30 серебряных и 23 бронзовых медалей |  |
| 1.3.3 | Контрольное событие 1.3.3 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики и спорта области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | В 2020 году государственная услуга «Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» в рамках осуществления основного мероприятия 1.3 «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» оказана 54 чел. |  |
| 1.3.4. | Контрольное событие 1.3.4 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в рамках (Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризм области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2022 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в рамках (Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризм области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | В 2020 году для сильнейших спортсменов было закуплено различное спортивное оборудование, инвентарь и экипировка: стартовые костюмы для плавания, беговые дорожки, тренажеры для гребли на байдарках и каноэ с подъездной тележкой, коньки и конькобежные комбинезоны, велотренажеры, ракетки для бадминтона, лодка спортивная (байдарка). Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, положительно отражается на спортивных результатах спортсменов. |  |
| 1.3.5 | Контрольное событие 1.3.5 Приобретение транспортных средств для перевозки спортсменов и специалистов, спортивного оборудования и инвентаря в рамках (Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризм области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2018 | 2022 | Приобретение транспортных средств для перевозки спортсменов и специалистов, спортивного оборудования и инвентаря в рамках (Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризм области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | В 2020 году на это направление не финансировалось |  |
| 1.3.6 | Контрольное событие 1.3.6 "Обеспечение деятельности Антидопингового отдела обеспечения Государственного бюджетного учреждения "Саратовской области центр спортивной подготовки" |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2022 | Обеспечение деятельности Антидопингового отдела обеспечения Государственного бюджетного учреждения "Саратовской области центр спортивной подготовки | С 1 января 2020 года на базе ГБУ «СОЦСП» осуществляет свою деятельность отдел антидопингового обеспечения. В соответствии с утвержденным планом антидопинговых мероприятий реализуется комплекс антидопинговых мероприятий среди сотрудников физкультурно-спортивных учреждений и организаций, физкультурников и спортсменов. В 2020 году состоялся семинар на тему «Деятельность ответственных за антидопинговое обеспечение»; на постоянной основе проводятся он-лайн семинары по антидопингу со спортсменами, врачами и административными работниками учреждений физкультурной направленности области.(120 человек) |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | В 2 спортивных школах, подведомственных министерству открыты отделения адаптивной физической культуры – В ГБУ «СШОР «Надежда Губернии» спортивную подготовку по адаптивным видам спорта проходит - 41 спортсмен. В ГБУ СО СШОР «Олимпийские ракетки» спортивную подготовку по адаптивным видам спорта проходит - 3 спортсмена. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не проводились. |  |
|  |  |  | министерство труда и социальной защиты области |  | 2014 | 2022 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | Спортсмены приняли участие в 14 российских соревнованиях и в 5 тренировочном мероприятии, завоевано 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей |  |
| 1.5.1 | Контрольное событие 1.5.1 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не проводились |  |
|  |  |  | министерство труда и социальной защиты области |  | 2014 | 2022 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | Спортсмены приняли участие в 14 российских соревнованиях и в 5 тренировочном мероприятии, завоевано 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей |  |
| 1.5.2 | Контрольное событие 1.5.2 «Участие спортсменов инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2021 | Обеспечение участия инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | В 2020 году 11 спортсменов и 7 тренеров приняли участие в 16 спортивных мероприятиях: тренировочные мероприятия (сборы) – 3, международные соревнования - 3 всероссийские соревнования –9 . Завоевано 17 медалей, из них 4 – золотых, 7 – серебряных и 6 – бронзовых. |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6 Подготовка спортивного резерва |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | В ведении министерства молодежной политики и спорта Саратовской области находятся 13 спортивных школ, Центр спортивной подготовки и Училище олимпийского резерва. Учреждения реализующие программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по избранным видам спорта. Главной целью которой является обеспечение подготовки спортивного резерва. |  |
| 1.6.1 | Контрольное событие 1.6.1 «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди учащейся молодежи и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2022 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди учащейся молодежи и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня | В 2020 году средства на эти цели не выделялись |  |
| 1.6.2 | Контрольное событие 1.6.2. «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди студенческой молодежи, работников учебных заведений и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2022 | Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди студенческой молодежи, работников учебных заведений и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня | В 2020 году средства на эти цели не выделялись |  |
| 1.6.3 | Контрольное событие 1.6.3. «Участие в организации и проведении на территории области тренировочных сборов, межмуниципальных, областных, окружных, российских и международных соревнований по видам спорта и участие спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах, всероссийских и международных соревнованиях различного уровня по видам спорта» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2021 | Обеспечение участия спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | В 2020 году совместно с 89 официально аккредитованными федерациями по 91 виду спорта на территории области проведено всего 184 мероприятия, из них 18 всероссийского уровня и 166 областных соревнований, в которых приняли участие более 18 000 человек. В 2020 году саратовскими спортсменами завоевано 1023 медали, из них 351 золотых, 302 серебряных, 370 бронзовых. |  |
| 1.6.4. | Контрольное событие 1.6.4 «Реализация ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID -19)» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2020 | Реализация ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID -19)» | Средства направлены на приобретение оборудования и материалов, средств защиты и на проведение лабораторных исследований согласно рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций, кроме того, на возмещение недополученных доходов от оказания платных услуг в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. |  |
| 1.6.5 | Контрольное событие 1.6.5 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | В 2020 году в рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Подготовка спортивного резерва» оказываются государственные услуги: «Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки-» 9058 чел.; «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования» - 134 чел. |  |
| 1.6.6 | Контрольное событие 1.6.6 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В 2020 году социальную поддержку получило 3 человека в размере – 291,934 тыс. руб. |  |
| 1.6.7 | Контрольное событие 1.6.7 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | В 2020 году стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки получили 98 студентов в размере 2761,8 тысяч руб. В эту сумму вошло 777,6 тыс.руб. - стипендии, 1984,2 тыс. руб. - питание. |  |
| 1.6.10 | Контрольное событие 1.6.10 "Организация и проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, психологических, педагогических) для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУПСО "Региональный центр спортивной подготовки" (в том числе с проживанием и питанием) и ГБУ РЦ "Молодежь плюс" |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки | В 2020 году были проведены реабилитационные мероприятия на сумму 1,5 млн. руб. для 109 чел. |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней. | В 2020 году материальное стимулирование получили 108 чел. |  |
|  |  |  | министерство труда и социальной защиты области |  | 2014 | 2022 |  |  |  |
| 1.7.1 | Контрольное событие 1.7.1 Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2020 | Обеспечение ежемесячным пожизненным денежным содержанием спортсменов и их тренеров, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области. | В 2020 году материальное стимулирование спортсменов и их тренеров, в качестве ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области получили 108 чел., ежемесячное -21 чел -1 050 000, пожизненное -72чел.-1 467 600руб., единовременное - 15 чел - 817 500 руб.. Общий объём выплат составил 3 335 100 руб. |  |
| 1.7.2 | Контрольное событие 1.7.2 «Выплата специальных стипендий спортсменам-инвалидам за спортивные достижения» |  | министерство труда и социальной защиты области |  | 2014 | 2022 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, спортсменам-инвалидам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней | Выплачиваются специальные стипендии 31 спортсмену |  |
| 1.7.3 | Контрольное событие 1.7.3 «Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы, в Чемпионатах России (где достоинство завоеванной медали определяется путем сравнения результатов, показанных российскими спортсменами на Чемпионатах России, с результатами, показанными зарубежными спортсменами в соответствующих дисциплинах на Чемпионатах мира и Европы, проводимых в том же году) в порядке и размере, установленных Правительством области». |  | министерство труда и социальной защиты области |  | 2014 | 2022 | Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые мест | Выплаты не осуществлялись. |  |
| 1.7.4 | Контрольное событие 1.7.4 Выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным спортсменам и тренерам за призовые места в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта в размере 20000,0 тыс.руб.(2 чел.) |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 |  | В 2020 году выплату в размере 20 000,0 тыс.руб. получили 2 человека – Семериков Данила (конькобежный спорт), Крылова Елизавета (гребной спорт) |  |
| 1.7.5 | Контрольное событие 1.7.5 Выплата ежемесячных специальных стипендий достигшим совершеннолетия спортсменам-победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испольнительной власти в размере 2500 руб. (19 чел.) |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 |  | В 2020 году специальную ежемесячную стипендию получают 19 чел. |  |
| 1.7.6. | Контрольное событие 1.7.6 Материальное стимулирование отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Спортсмены и тренеры, подготовившие саратовских спортсменов, занявших призовые места на чемпионатах и Первенствах мира и Европы 2019 года по видам спорта (дисциплинам), включенным в программу Олимпийских игр» | В 2020 году по итогам 2019 года данную выплату получили 15 чел., из них 7 чел.- спортсмены, 8 чел.- тренеры. Общий объём выплаты составил 817,5 тыс. руб. |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9 «Государственная поддержка организаций, представляющих физкультурно-спортивные услуги» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2022 |  |  |  |
| 1.9.1 | Контрольное событие 1.9.1 Компенсация части затрат по предоставлению физкультурно-спортивных услуг подведомственному государственному унитарному предприятию |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2021 | В рамках постановления Правительства Саратовской 818-П предусмотрена компенсация затрат ГУП «Кристалл» | В 2020 году субсидия не предоставлялась |  |
| 1.9.2 | Контрольное событие 1.9.2 «Оказание государственной поддержки социальноориетированным некоммерческим организациям в области физической культуры и массового спорта». |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2018 | 2022 |  | В 2020 года было выдано 6 заключений: общественным организациям города: - Саратовская региональная общественная организация - региональная спортивная федерация легкой атлетики; - Саратовская региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация тенниса Саратовской области"; -Общественная организация - Саратовская областная федерация триатлона; - Саратовская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Саратовской области". - Региональная общественная организация «Саратовская областная Федерация гребли на байдарках и каноэ» - Саратовская региональная общественная организация «Федерация фехтования Саратовской области» Выделено общее количество средств в размере 2 132 940 рублей на проведение следующих соревнований в г. Саратове: Первенство СО по ГБК памяти ЗТР В.К. Трунина (юноши, девушки до 13 лет), (юниоры и юниорки до 19 лет); - Чемпионат Саратовской области по гребле на байдарках и каноэ (мужчины, женщины); - Первенство Саратовской области по гребле на байдарках и каноэ (юноши,девушки до 15 лет), (юноши, девушки до 17 лет); - Областные соревнования «Памяти Л.Никитина и А.Беляева» по гребле на байдарках и каноэ; - VII Всероссийские юниорские и юношеские рейтинговые соревнования по бадминтону, посвященные Первому космонавту Ю.А. Гагарину; - Всероссийский рейтинговый турнир по бадминтону, посвященный Первому космонавту Ю.А. Гагарина»; - Всероссийский турнир по фехтованию "Волга- Волга" на шпагах среди юношей и девушек в 2020 г.; - Всероссийский турнир на призы Олимпийских чемпионов Саратовской области по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет (рапира) и среди юношей и девушек до 15 лет (сабля, рапира). |  |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2015 | 2022 | Обеспечение участия профессиональных команд по игровым видам спорта во всероссийских соревнованиях | В 2020 году выделение грантов производилось 8 командам по игровым видам спорта на сумму 406 млн. руб. По состоянию на 31.12.2020 г.: 1.Футбольный клуб «Сокол - Саратов» в рамках Профессиональной Футбольной лиги сезона – 3 место из 16 команд; 2.Футбольный клуб «Дельта» в чемпионате России по пляжному футболу - 4 место (из 8 команд) и Кубке России –6 место (из 16 команд; 3.Хоккейный клуб «Кристалл» в рамках Первенства Высшей хоккейной лиги сезона – 3 место из 6 команд; 4.Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» в рамках чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги сезона– 6 место из 13 команд; 5. Баскетбольный клуб «Автодор» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу –5 место из 13 команд; 6. Волейбольный клуб «Энергетик» в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд Первой Лиги – 3 место из 5 команд; 7. Волейбольный клуб «Протон-Саратов» в чемпионате России среди женских команд СУПЕРЛИГИ – 8 место из 14 команд; 8. Мини-футбольный клуб «Волга-Саратов» в рамках Первенства России по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Высшей лиги, конференция «Запад» - 8 место из 14 команд |  |
| 1.19 | Основное мероприятие 1.19 "Развитие материально-технической базы областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту" |  | министерство труда и социальной защиты области |  | 2015 | 2022 | Укрепление и развитие материально-технической базы областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | Закуплены: 1. Беговая дорожка электрическая реабилитационная – 2 штуки; 2. Иппотренажер – 2 штуки; 3. Эллиптический тренажер электромагнитный - 2 штуки; 4.Велотренажер вертикальный - 2 штуки; 5.Тренажер степпер с поручнями - 6 штуки; 6.Тренажер для разработки верхних и нижних конечностей - 1 штуки; 7. Велотренажер детский - 2 штуки; 8. Беговая дорожка детская- 2 штуки; 9. Шведская стенка металлическая усиленная (турник брусья пресс 3в1+ стойка под штангу+доска горизонтальная - 3 штуки; 10. Скамья для пресса с переменным углом - 1 штуки; 11. Простой педальный тренажер с электродвигателем - 6 штуки; 12. Виброплатформа - 3 штуки; 13. Коврики гимнастические - 128 штуки; 14. Гимнастические палки деревянные - 40 штуки; 15. Массажный стол с электроприводом - 3 штуки; 16. Стенка зеркальная - 1 штуки; 17. Кресло-туалет (санитарный стул)- 2 штуки; 18. Кушетка бесконтактного массажа «акваспа» - 1 штуки; 19 .Кушетка медицинская - 2 штуки; 20. Коврик массажно-ортопедический - 7 штуки; 30. Стол для настольного тенниса - 2 штуки; 31. Робот для настольного тенниса - 2 штуки; 32. Основания и накладки ракеток для игры в настольный теннис - 40 штуки; 33. Костюм для стрелков - 4 штуки; 34. Персональный компьютер - 20 штуки; 35.Тренажер для стрелков скат MX-W2 - 2 штуки; 36. Винтовка пневматическая - 2 штуки; 37. Пули для пневматического оружия. Калибр: 4,5 мм. - 281 штуки; 38. Тренажер для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей - 2 штуки; 39. Легковой автомобиль - 3 штуки. |  |
| 1.20 | Основное мероприятие 1.20 Имущественный взнос некоммерческой организации "Автономно-некоммерческой организации "Физкультурно-спортивной организации" "Спортивный клуб "Протон" |  | министерство молодежной политики и спорта Саратовской области |  | 2020 | 2020 |  | Имущественный взнос предоставлен |  |
| 1.1 | Региональный проект 1.1 "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" (в целях выполнения задач федерального проекта "Спорт - норма жизни") |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2019 | 2022 | Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий (с целью вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом и достижения показателей регионального проекта) | За 2020 год министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения |  |
| 1.1.1 | «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2021 | предоставление субсидии на закупку спортивного оборудования и инвентаря | ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийские Ракетки» - Дорожка беговая (1 шт), воланы для бадминтона (10000 шт.), спортивная экипировка, костюмы, футболки, шорты (270 комплектов), кроссовки (50 пар), мяч для тенниса (2600 шт.), фиксаторы (10 шт.). ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» – весла для байдарки и каноэ (25 шт.), лодка (9 шт.), круги спасательные скронштейном (12 шт.), мотор подвесной лодочный (1 шт.), костюм спортивный ветрозащитный (10 шт.). ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по гребному спорту» - весла распашные для академической гребли (60 шт.), спортивная экипировка (50 комплектов), кроссовки и термобелье (60 комплектов.), рупорный громкоговоритель (1 шт). ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию им. Г.И. Шварца» - катушка сматыватель (8 шт.), электрофиксатор (4 шт.), клинок шпаги (150 шт.). ГБУ СО «Спортивная школа по водным видам спорта» - доска трамплинная (1 шт). верхнее покрытие для фиберглассовой акробатической дорожки 1 комплект, полупрофессиональная батутная сетка 8 комплектов; ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу» - ринг боксерский 1 комплект, форма боксерская 75 комплектов, перчатки боксерские и шлемы боксерские 225 комплектов, мешки боксерские 10 штук. ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо «Сокол» маты для борьбы дзюдо 448 шт. ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда Губернии» - парусные доски (3 шт.), велосипед спортивный (1 шт), комплектующие и запчасти для велосипедов. |  |
| 1.1.2 | 1.1.2. Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2014 | 2022 | Проведение областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за 2020 год министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди различных возрастных и социально-демографических категорий населения. Наиболее массовые из них: - Чемпионат Саратовской области по бадминтону среди ветеранов и любителей (80 чел.); - физкультурно-массовое мероприятие по закаливанию и зимнему плаванию «Крещенские купания» (2 000 чел.); - финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (400 чел.); - финальные соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (13 018 чел.); - областные физкультурно-массовые соревнования по конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2020»(200 чел.); - День зимних видов спорта (500 чел.); - областной турнир по волейболу и шахматам среди коллективов физкультуры, обслуживаемых СО ФСО «Спартак», посвященный Дню защитника Отечества (100 чел.); - cоревнования по волейболу в рамках Фестиваля женского спорта клуба ветеранов «Вдохновение», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (90 чел.); - соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Саратовской области среди команд общеобразовательных организаций сезона 2019-2020 г.г. (7 152 чел.); - областной турнир по хоккею с шайбой среди сельских команд (100 чел.); - региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области (144 чел.); - региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых организаций Саратовской области (88 чел.); - областная зимняя Спартакиада сельской молодежи, посвященная Дню защитника Отечества (100 чел.); - региональный этап Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди команд юношей допризывного возраста, посвящённая 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (100 чел.); - финальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в г. Сочи Краснодарского края (57 чел.); -Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» (546 чел.); - Всероссийский день бега «Кросс нации» (500 чел.); - Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» (92 чел.); - XХ открытый турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов «Кубок памяти Ю.С. Корчина» (90 чел.); - соревнования среди юных хоккеистов «Кубок Надежды» (50 чел.); - Кубок Саратовской области по шахматам среди студентов образовательных организаций высшего образования области 2020 года (в формате онлайн) (26 чел.); - областной турнир по киберспорту среди образовательных организаций высшего образования 2020 г. «Битва ВУЗов» (в формате онлайн) (40 чел.). Спортсмены приняли участие в следующих соревнованиях: - финальные соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Приволжского федерального округа сезона 2019-2020 г.г. в г. Ульяновске Ульяновской области (соревнования среди девушек) и д. Большой Суходол Городецкого района Нижегородской области (соревнования среди юношей) (21 чел.); - II этап X зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года по хоккею в г. Саранске; - II этап X зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года по спортивному ориентированию в г.Набережные Челны; - II этап X летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года по гандболу в г. Тольятти; - II этап X зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года по конькобежному спорту в г. Челябинске; - II этап X зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года по биатлону в г. Саранске; - II этап X зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года по сноуборду в г. Красноярске; - II этап X летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года по всестилевому каратэ в г. Одинцово; - II этап VII Всероссийской летней Универсиады 2020 года по плаванию в г. Екатеринбурге (11 чел.); - II этап VII Всероссийской летней Универсиады 2020 года по шахматам в г. Екатеринбурге (5 чел.); - II этап VII Всероссийской летней Универсиады 2020 года по спортивному ориентированию в г. Екатеринбурге (8 чел.); - II этап VII Всероссийской летней Универсиады 2020 года по легкой атлетике в г. Екатеринбурге (14 чел.); - II этап VII Всероссийской летней Универсиады 2020 года по бадминтону в г. Екатеринбурге (4 чел.). |  |
| 1.1.3 | 1.1.3 «Мероприятия информационно-коммуникационной кампании» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2022 | Полцивилизации среди жителей региона основных направлений проекта «Спорт – норма жизни» | Реализуется совместный проект с телекомпанией «ГТРК - Саратов». Еженедельно на телеканалах Россия 1 и Россия 24 выходит специальный выпуск новостей спорта «Спорт – норма жизни». Хронометраж выпуска – 15 минут. В 2020 году вышло 33 выпуска программы. Вышел сюжет о реконструкции стадиона «Локомотив» на телеканале «Саратов 24». Издано 140 шт «Спортивный альманах 2020». Изготовлена сувенирная продукция, которая распространяется на мероприятиях (ручки – 100 шт, календари – 150 шт, блокноты - 25 шт, пакеты – 100 шт) . Изготовлен фильм о спортивных итогах 2020 года. Изготовлен буклет о спортивных итогах 2020 года – 100 шт., изготовлен Альманах о спортсменах фронтовиках -755 шт. |  |
| 1.1.4 | «Проведение спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2021 | Запланировано проведение 10 мероприятий (всероссийского и областного уровня ) на общую сумму1,0 млн.руб. | В 2020 году проведено 4 мероприятия на сумму 475 тыс. руб.: -Всероссийский рейтинговый турнир «Хрустальный волан» (285 участников); - Чемпионат и Первенство Саратовской области по лыжным гонкам (150 участников); -Первенство Саратовской области по гребному спорту (104 участников); -Чемпионат и Первенство Саратовской области по пулевой стрельбе (285 участников). |  |
| 1.1.5 | «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» |  | министерство молодежной политики и спорта области |  | 2020 | 2021 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | В 2020 приобретается спортивное оборудование и инвентарь для 8 спортивных школ олимпийского резерва: ГБУ СО «СШОР «Олимпийские Ракетки», ГБУ СО СШОР ГБК, ГБУ СО СШОР по гребному спорту, ГБУ СО СШОР по фехтованию им. Г.И. Шварца, ГБУ СО СШОР по водным видам спорта, ГБУ СО СШОР по боксу, ГБУ СО «СШОР по дзюдо «Сокол», ГБУ СО «СШ «Надежда Губернии». ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийские Ракетки» - Дорожка беговая (1 шт), воланы для бадминтона (10000 шт.), спортивная экипировка, костюмы, футболки, шорты (270 комплектов), кроссовки (50 пар), мяч для тенниса (2600 шт.), фиксаторы (10 шт.). ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» – весла для байдарки и каноэ (25 шт.), лодка (9 шт.), круги спасательные скронштейном (12 шт.), мотор подвесной лодочный (1 шт.), костюм спортивный ветрозащитный (10 шт.). ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по гребному спорту» - весла распашные для академической гребли (60 шт.), спортивная экипировка (50 комплектов), кроссовки и термобелье (60 комплектов.), рупорный громкоговоритель (1 шт). ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию им. Г.И. Шварца» - катушка сматыватель (8 шт.), электрофиксатор (4 шт.), клинок шпаги (150 шт.). ГБУ СО «Спортивная школа по водным видам спорта» - доска трамплинная (1 шт). верхнее покрытие для фиберглассовой акробатической дорожки 1 комплект, полупрофессиональная батутная сетка 8 комплектов; ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу» - ринг боксерский 1 комплект, форма боксерская 75 комплектов, перчатки боксерские и шлемы боксерские 225 комплектов, мешки боксерские 10 штук. ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо «Сокол» маты для борьбы дзюдо 448 шт. ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда Губернии» - парусные доски (3 шт.), велосипед спортивный (1 шт), комплектующие и запчасти для велосипедов. |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области» | Комитет по туризму Саратовской области |  |  | 2014 | 2020 | Разработка комплекса взаимоувязанных мер по координации усилий всех заинтересованных лиц в сфере продвижения туристского продукта региона | - Проведены 18 информационных и пресс-туров; - изготовлено и распространено 270 экз. путеводителей по Саратовской области; - размещено 77 информационных материалов в региональных и федеральных СМИ; - организовано проведение Всероссийского фестиваля-форума туристских ресурсов «Диво Приволжье»; - принято участие в XV Международной туристической выставке «Интурмаркет-2020» (Москва); VIII Международном туристском форуме «Большой Урал-2020» (Екатеринбург); - проведены мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню туризма; - реализован медиапроект «Туризм не будет прежним. Он будет лучше». |  |
| 2.2.1 | Контрольное событие 2.2.1 «Подготовка, издание и распространение рекламных туристско-информационных материалов о туристском потенциале области» | Комитет по туризму Саратовской области |  |  | 2014 | 2020 | Изготовление путеводителей по Саратовской области и другой печатной продукции, содержащей сведения о туристском потенциале региона | Изготовление 270 экз. путеводителей по Саратовской области, которые распространены на выставочных мероприятиях. |  |
| 2.2.2. | Контрольное событие 2.2.2 «Проведение для представителей средств массовой информации и туроператоров рекламно-информационных туров, в том числе с посещением объектов сельского туризма области» | Комитет по туризму Саратовской области |  |  | 2014 | 2020 | Проведение для представителей средств массовой информации и туроператорских компаний 3 рекламно-информационных туров по области. | За 2020 проведено 18 информационных и пресс-туров. - Пресс-тур в Советский район (историко-этнографическая экспедиция «Путешествие по Большому Караману. Мариенталь-2020») - Пресс-тур в Хвалынский район (по вопросам развития туристско-рекреационного кластера) - Информационный тур по музею анатомии человека Саратовского медицинского университета имени В.И. Разумовского - Пресс-тур “День travel-журналиста” (сап-серфинг) - Пресс-тур по достопримечательностям региона для съемок трэвэл-шоу «Седина в голову». - Пресс-тур в Саратове и Хвалынске для фотопроекта МИА «Россия сегодня». - Пресс-тур на производство красноармейских пряников (ЗАО "Пищевой комбинат") - Пресс-тур по туристическому маршруту "Немцы Поволжья" - Инфотур в Балтайский МР "Имение графов Нессельроде" - Инфотур в Энгельсский МР "Презентация маршрута Энгельс trek" - Инфотур в Марксовский и Балаковкий МР "Презентация санаторных учреждений" - Инфотур по маршруту "Космическая прогулка" - Инфотур "Уездный город Аткарск" - Инфотур в Хвалынский район - Инфотур в Воскресенский МР - Инфотур по маршуту Марусина ферма (Вольский МР) - Инфотур с презентацией школьного тура "Вагонное депо" - Инфотур по Саратовскому району (презентация вариантов семейного новогоднего отдыха) |  |
| 2.2.3 | Контрольное событие 2.2.3 «Размещение информации о туристском потенциале области в специализированных изданиях, на радио, телевидении, в сети Интернет» | Комитет по туризму Саратовской области |  |  | 2014 | 2020 | Размещение информации о туристском потенциале области в специализированных изданиях, на радио, телевидении, в сети Интернет | За 2020 год дано 52 интервью на радиостанциях; телевидении, в электронных и печатных СМИ. Снято и выпущено в эфир 25 новостных сюжетов о туризме. В федеральных СМИ дано 7 интервью изданию Интерфакс-Туризм, ТАСС, «Свободная пресса», телеинтервью петербургскому телеканалу «78»; и Московской немецкой газете. Прошли съемки о туристическом потенциале региона для трэвэл-шоу «Седина в голову» (телеканал «Телепутешествия»), съемки фотопроекта для МИА «Россия Сегодня», съемки цикла передач «Уникальные места России» для телеканалов «Успех», «КтоКуда» и «Мужской». Информационное продвижение отрасли осуществлялось посредством работы в социальных сетях (3300 подписчиков), сопровождения Туристического портала огни-поволжья.рф и страницы комитета на портале Правительства области. Суммарно на указанных интернет-ресурсах за 2020 год комитет по туризму опубликовал 3680 информационных материала. |  |
| 2.2.6 | Контрольное событие 2.2.6 «Создание, проведение и поддержка акций, форумов и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в Саратовской области, в том числе студенческих конкурсов, празднование Всемирного дня туризм | Комитет по туризму Саратовской области |  |  | 2014 | 2020 | Организация не менее 5 мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в области, в том числе празднование Всемирного дня туризма | 1. Делегации Саратовской области приняли участие в двух международных туристских выставках: XV Международной туристической выставке «Интурмаркет-2020» (Москва); VIII Международном туристском форуме «Большой Урал-2020» (Екатеринбург). 2. Саратовская область организовала проведение Всероссийского фестиваля-форума туристских ресурсов «Диво Приволжье». 3. Реализован медиапроект «Туризм не будет прежним. Он будет лучше», в рамках которого снято 10 телесюжетов, 3 телеинтервью, 1 ток-шоу, 13 радиоинтервью, проведено 5 пресс-конференций, размещено более 250 публикаций в печатных и интернет ресурсах. 4. В рамках празднования Дня туризма проведены пресс-завтрак с представителями туротрасли и региональными СМИ; снят телесюжет, в Инстаграме комитета проведен конкурс с розыгрышем призов на тему «Отдых в родном регионе». |  |
| Подпрограмма 3 «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Повышение профессиональных, образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области. Привлечение федеральных инвестиций для реализации лучших программ и проектов в сфере молодежной политики на территории области. Повышение профессиональных навыков специалистов по делам молодежи муниципальных районов, обмен опытом между органами по делам молодежи администраций муниципальных районов. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных всероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики |  |  |
| 3.1.1 | Контрольное событие 3.1.1 Проведение форумов, профильных смен, слетов, семинаров для талантливой молодежи области, представителей региональных и муниципальных органов по делам молодежи и других субъектов молодежной политики |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Повышение профессиональных образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области. | В рамках проведения Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО» в период с января по март 2020 года на территории региона были организованы внутривузовские этапы проекта. Охват внутривузовских этапов составил 16259 человек. 18-19 февраля на базе ГБУ РЦ «Молодежь плюс» состоялся региональный этап проекта Приволжского федерального округа «IQ ПФО» среди студентов профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования области. В рамках регионального этапа прошли соревнования по программам: «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Участниками мероприятия стали команды 15 образовательных организаций региона. Общий охват - 200 человек. В целях подготовки к участию региона в окружном этапе в 2020 году для победителей регионального этапа 29 февраля был проведен обучающий тренинг от главного арбитра официальных соревнований Самарского регионального отделения Федерации управленческой борьбы, эксперта Окружного этапа интеллектуальной Олимпиады Оксаны Зибаревой. Общий охват внутреннего и регионального этапов составил 16259 человек. Окружной этап мероприятия проводился в г. Саранск (30-31 октября 2020 г. – онлайн-формат). С 30 по 31 октября делегация Саратовской области приняла участие в Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа среди студентов, которая прошла в онлайн формате. В состав региональной делегации вошли 17 студентов образовательных организаций высшего образования: Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. и Поволжского института управления имени П.А. Столыпина. В рамках окружного этапа представители региона приняли участие в шести направлениях: «Что? Где? Когда?», управленческие поединки, парламентские дебаты, робототехника, программирование и конкурс инженерных команд. В общекомандном зачете делегация Саратовской области заняла 8 место. |  |
| 3.1.2 | Контрольное событие 3.1.2 Обеспечение участия представителей области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере молодежной политики |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Привлечение федеральных, иных инвестиций для реализации на территории области лучших программ и проектов в сфере молодежной политики. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. | В 2020 году непосредственное участие в 24 международных, федеральных, окружных и межрегиональных форумах приняли 238 представителей региона. Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и Фестиваль фестивалей «Таврида - АРТ» (май-октябрь), которые прошли на территории Республики Крым. В форуме приняли участие 25 представителей региона; Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» (июль-сентябрь, Московская область), в шести сменах которого приняли участие 7 саратовцев. По итогам грантового конкурса форума командой региона выиграно 2 гранта на общую сумму 180 тыс. рублей (Савельева Евгения Викторовна грант 100 тыс. руб. направлен на развитие социальных лифтов, Захарова Анастасия Дмитриевна грант 80 тыс. руб. проект направлен на образование школьников в медиа сфере). Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» (24-28 августа). В 2020 году форум прошел в онлайн-формате. Саратовская область заняла 3 место в общекомандном зачете на Молодежном форуме ПФО, 1 место по итогам грантового конкурса «iВолга», и стала лидером по количеству участников – 304 человек. В 2020 году в рамках форума прошел конкурс грантов Федерального агентства по делам молодежи и грантовый конкурс Фонда поддержки общественных инициатив. По итогам конвейера проектов в федеральный этап грантового конкурса прошел 27 проектов от представителей региона. В результате конкурсных процедур 11 представителей региона получили грантовую поддержку на сумму 6 млн 28 тыс. 928 рублей. Всероссийский слет Национальной лиги студенческих клубов (21-27 сентября, г. Казань). Участниками форума стали 10 представителей Саратовской области. На церемонии закрытия состоялось одно из ключевых событий Слета этого года – посвящение в амбассадоры НЛСК. В Корпус амбассадоров вошли 100 представителей из разных субъектов России. От Саратовской области в Корпус вошли 5 человек - представителей высших учебных заведений и общественных организаций: Анастасия Яковлева, Юлия Ильяшенко, Дарья Кухарева, Кирилл Шустов и Илья Выскубов. |  |
| 3.1.3 | Контрольное событие 3.1.3 Организация и проведение мероприятий по поддержке Российских студенческих отрядов |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 60-летия Российских студенческих отрядов | Министерством активно ведется работа с Саратовским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Так, с 14 по 15 февраля 2020 в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант» бойцы посетили с. Озерки Петровского района Саратовской области и с 27 февраля по 1 апреля г. Петровск с целью оказания адресной помощи пожилым людям и ветеранам. Всего бойцы благоустроили 10 придомовых территорий, а также в рамках профориентационной работы, патриотического воспитания и просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни встретились с более 200 школьниками. В мероприятии приняли участие 50 бойцов студенческих отрядов. При поддержке подведомственного министерству ГБУ РЦ «Молодежь плюс» совместно с СГУ имени Н.Г. Чернышевского в 2020 году впервые в форме онлайн прошла ежегодная областная школа вожатского мастерства, которая объединила более 200 претендентов на должность вожатого. Школа длилась 6 дней (с 22 по 27 июня) и включала в себя как онлайн мастер-классы, так и итоговое тестирование, а также творческие задания от будущих вожатых. 26 декабря 2020 года в онлайн-формате прошел Слет студенческих отрядов Саратовской области, который объединил 100 представителей студенческих отрядов региона из высших учебных заведений Саратовской области (СГМУ, СГТУ, СГУ, СГЮА, СГАУ, ПКИ и БИТИ НИЯУ МИФИ). В рамках слета прошло 10 мероприятий в формате мастер-классов с ведущими федеральными спикерами в сфере деятельности студенческих отрядов. По итогу участия в Слете все участники были награждены памятными значками и сертификатами участников, а самые активные участники движения были поощрены благодарственными письмами и фирменными толстовками. Кроме того, самые активные участники Слета были также поощрены фирменными толстовками, а также сформирован топ-20 лучших бойцов студенческих отрядов Саратовской области по итогам 2020 года. |  |
| 3.1.4 | Контрольное событие 3.1.4 Обеспечение участия организованных групп региона в работе всероссийских (международных) детских центров |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Обеспечение участия организованных групп региона в работе всероссийских (международных) детских центров | - В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек» направлены 125 детей. |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Формирование кадрового потенциала в социально-экономические сферы области. Поддержка наиболее социально значимых проектов и инициатив молодежи региона. Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку |  |  |
| 3.2.1 | Контрольное событие 3.2.1 Организация конкурса и вручение областной ежегодной молодёжной премии имени П.А. Столыпина |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку | Молодежная премия имени П.А. Столыпина – высший знак отличия заслуг соискателя в различных сферах социально-экономической жизни области – учреждена постановлением Губернатора Саратовской области от 13 марта 2002 года № 44 и вручается 1 раз в год по 10 номинациям, в рамках празднования Дня молодежи России, лично Губернатором области. Премия составляет 30 тыс. руб. В 2020 году органами исполнительной и муниципальной власти области, различными ведомствами, предприятиями, высшими учебными заведениями и научными учреждениями, общественными организациями и объединениями было подано 149 заявок, из которых 100 кандидатур были допущены до рассмотрения конкурсной комиссией. По итогам конкурса были определены победители по 10 номинациях. 3 июля в Белом зале Правительства Саратовской области прошла встреча Губернатора области В.В. Радаева с лауреатами и номинантами областной ежегодной молодежной премии имени П.А. Столыпина. В мероприятии приняли участие 25 человек. |  |
| 3.2.2 | Контрольное событие 3.2.2 Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи | В связи с введением ограничительных мероприятий на территории региона из-за эпидемиологической обстановки и распространения коронавирусной инфекции Росмолодежью было рекомендовано проведение большинства мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России в онлайн формате. Министерством был проведен мониторинг актуальных тенденций в молодежной среде и совместно с молодежными организациями, лидерами мнений, администрациями муниципальных районов разработана концепция празднования Дня молодежи. Так, с 22 по 27 июня в Саратовской области прошла «Неделя молодежи», посвященная празднованию Дня молодежи. В группах министерства молодежной политики и спорта области в социальных сетях были организованы конкурсы, челленджи, флешмобы и розыгрыши. Так прошла онлайн-зарядка с Заслуженным мастером спорта России, Президентом областной федерации ММА Даци Дациевевым. Кроме того, в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» прошли онлайн-встречи с танцором, хореографом, участником телевизионного шоу «Большие танцы» Кириллом Правкиным и генеральным директором Co-Founder & SEO Student APP, бизнес-модератором топовых мероприятий России Александром Потехиным. В неделе молодежи активное участие приняли более 2500 человек. Количество просмотров новостей о неделе молодежи на всех интернет площадках превысило 200 000. С 10 августа по 9 октября прошел региональный этап Конкурса на присуждение Российской национальной премии «Студент года - 2020» среди обучающихся образовательных организаций высшего и профессионального образования области». Всего подано 39 заявок, победителей регионального этапа 14 человек. Со 2 по 6 декабря в онлайн-формате прошел финал Российской национальной премии «Студент года – 2020», в мероприятие приняли участие 19 студентов образовательных организаций высшего и профессионального образования области. По итогам конкурса в номинации «Студенческий клуб года» среди профессиональных образовательных организаций победу одержал Студенческий научный клуб ГАПОУ Саратовской области «Энгельсский промышленно-экономический колледж». 9 октября 2020 года прошло подведение итогов регионального этапа и завершение работ по нанесению граффити победителя регионального этапа проекта ПФО «Фестиваль уличного искусства «ФормART» Юрия Быкова, посвященного преодолению пандемии коронавируса в мире. Граффити «Цветы жизни» расположено на пересечении улиц Рахова/Советская. Уникальная работа граффиста Юрия Быкова «Цветы жизни» заняла 2 место среди 14 субъектов. По итогам народного голосования автор получил более 20 тыс. голосов. Призовой фонд составил 70 тыс. рублей. |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Разработка и размещение социальной рекламы и других информационных материалов, информирующих молодых людей о реализации молодежной политики. Повышение социальной активности молодежи. Создание региональных и муниципальных средств массовой информации |  |  |
| 3.3.1 | Контрольное событие 3.3.1 Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике | В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией произошло сокращение расходов |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Создание условий для формирования творческого потенциала молодежи области. Развитие студенческих творческих коллективов, движения КВН, укрепления разносторонних профессиональных, культурных связей между студентами учебных заведений области. Увеличение числа мероприятий творческой направленности и задействованных в них молодых людей |  |  |
| 3.4.1 | Контрольное событие 3.4.1 Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна», организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна», организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории региона областной фестиваль прошел в онлайн формате. Охват составил более 25 тыс.человек. |  |
| 3.4.2 | Контрольное событие 3.4.2 Организация и проведение областного конкурса красоты, грации и творчества «Мисс и Мистер Студенчества» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества и популяризации его средствами массовой информации | 5 ноября 2020 года впервые в онлайн-формате прошел областной конкурс интеллекта, спорта, творчества и грации «Мисс и Мистер Студенчество Саратовской области». Всего за звание всесторонне развитой личности боролся 21 студент из шести вузов г. Саратова. По итогам трех конкурсов титулы распределились следующим образом: Вице-Мистер: Чекунов Никита (СГТУ), Скупов Артем (СГМУ) Вице-Мисс: Чернова Наталья (ПИУ РАНХиГС), Багаева Дарья (ПИУ РАНХиГС), 1-й вице-Мистер: Фокин Борис (СГУ) 1-я вице-Мисс: Нагорная Дарья (СГЮА) Титул Мистер студенчество получил студент СГТУ им. Ю.А. Гагарина Евгений Долженко, а Мисс студенчество – Александра Акстына из Саратовской государственной юридической академии. Во время проведения мероприятия была организована онлайн трансляция в социальных сетях. Общий охват мероприятия составил – более 4000 человек. 17 декабря в г. Саратове в онлайн-формате прошел финал Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России». Саратовцы Александра Акстына стала обладательницей титула II вице-мисс, а Евгений Долженко - I вице-мистер. Победителями конкурса стали Никита Григоров (Ульяновская область) и Анна Семеновых (Республика Татарстан). |  |
| 3.4.3 | Контрольное событие 3.4.3 Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна | С 5 по 9 сентября 2020 года в г. Ростов-на-Дону прошел XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы», делегация региона занята гран-при в общекомандном зачете. Количественный состав делегации составил 79 человек. |  |
| 3.4.4 | Контрольное событие 3.4.4 Организация и проведение рок фестиваля «Желтая гора» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация и проведение рок фестиваля «Желтая гора» | В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией произошло сокращение расходов |  |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5 «Организация работы с молодежью» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | «Оказание государственных услуг (выполнение работ) областным учреждением по работе с молодежью области» | Оказание государственной услуги «Государственная работа по обеспечению процесса социальной практики молодежи по различным направлениям молодежной политики, в том числе организация и проведение мероприятий, акций, консультаций, тренингов, опросов, их методическое и информационное сопровождение» прошло по плану. |  |
| 3.5.1. | Основное мероприятие 3.5.1 Реализация ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения корона вирусной инфекции (COVID -19) |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2020 | Реализация ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения корона вирусной инфекции (COVID -19) | Проведены расходы на содержание учреждения в условиях ограничительных мероприятий в результате распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе оплата труда работников с начислениями в страховые фонды |  |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6 «Проведение мероприятий по развитию добровольчества на территории региона» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Проведение мероприятий по развитию добровольчества на территории региона |  |  |
| 3.6.1 | Контрольное событие 3.6.1.Акция «День единых действий» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 |  | В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией произошло сокращение расходов |  |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7 «Государственная поддержка победителей конкурсов молодежных проектов» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Государственная поддержка победителей конкурсов молодежных проектов |  |  |
| 3.7.1 | Контрольное событие 3.7.1 Конкурс грантов некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодежной политики |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация и проведение Конкурс грантов некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодежной политики | В 2020 году на участие в конкурсе было подано 13 заявок от некоммерческих организаций и объединений области. Победителями конкурса стали 6 проектов в номинациях «Развитие добровольчества (волонтерства)» и «Профессиональная и социальная самореализация молодежи». Грантовая поддержка составила 1 млн рублей. |  |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8. Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере молодежной политики |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2020 | Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере молодежной политики | В рамках основного мероприятия "Улучшение материально-технической учреждений сферы молодежной политики" ГБУ РЦ "Молодёжь плюс" приобретено следующее оборудование: Персональный компьютер 48 730,00 Фотоаппарат Canon EOS 250D Kit 45 571,00 Стабилизатор Zhiyun Crane Plus 17 500,00 Портативный рекордер Рекордер Zoom H1n 9 499,00 Рециркулятор бактерицидный МСК-913 1 34 850,00 Рециркулятор бактерицидный МСК-913 2 34 850,00 Термометр бесконтактный инфракрасный 1 4 500,00 Термометр бесконтактный инфракрасный 2 4 500,00 |  |
| 3.1 | Региональный проект 3.1 «Популяризация предпринимательства» (в целях выполнения задач федерального проекта «Популяризация предпринимательства») |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Проведение мероприятий с целью формирования положительного образа предпринимательства среди населения Саратовской области, а также вовлечения различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП | Комплекс мероприятий включал в себя проведение открытых уроков с участием действующих предпринимателей, проведение обучающего курса основам предпринимательской деятельности, деловой игры, конкурса по предпринимательству, тематической информационно-образовательной смены по предпринимательству. Проведены открытые уроки с охватом 2,9 тыс. человек из 39 муниципальных районов (образований/городских округов), а также обучающий курс основам предпринимательской деятельности с охватом 650 человек из 20 муниципальных районов (образований/городских округов). В ноябре 2020 года на уникальной цифровой платформе прошла тематическая информационно-образовательная смена по предпринимательству «Я в бизнесе», рамках которой состоялись встречи с представителями органов власти, выступления федеральных и региональных предпринимателей, а также развлекательная программа. В мероприятии приняли участие 300 школьников области. Кроме того, в рамках мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи области в возрасте 14-17 лет, прошел конкурс бизнес-проектов. Было подано 70 проектов из 8 муниципальных районов области. Общий охват мероприятиями по результатам реализации программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет составил 2915 человек. |  |
| 3.2 | Региональный проект 3.2 «Социальная активность» (в целях выполнения задач федерального проекта «Социальная активность») |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Проведение мероприятий в целях развития добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение. |  |  |
| 3.2.1. | 3.2.1. «Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | С 22 мая по 02 июня прошел Открытый и прозрачный конкурсный отбор проектов в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года. Конкурс прошел по 4 направлениям добровольчества: школьное студенческое, «серебряное», добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения. Всего на участие в Конкурсе поступило 29 заявок от некоммерческих организаций, государственных, муниципальных и автономных бюджетных учреждений, образовательных организаций области. По итогам экспертных оценок были определены победители Конкурса по каждой номинации. Проекты победителей Конкурса были включены в заявку от Саратовской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года. Общая сумма средств, запрашиваемых на поддержку лучших региональных практик добровольчества, составила более 13 млн рублей. По результатам конкурсного отбора регион не вошел в число победителей Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года. На территории Саратовской области в 2020 году от Саратовской области на образовательном портале «Добро.университет» с целью повышения уровня знаний и транслирования опыта в сфере добровольчества (волонтерства) прошли обучение 60 добровольцев (волонтеров) по программам: клиентоориентированность в добровольческой среде, управление командой социального проекта, управление ресурсами социального проекта, управление рисками социального проекта, эффективные коммуникации. Основными результатами обучения стали повышение профессиональных навыков, знаний и компетенций координаторов добровольческой деятельности и волонтеров области, а также изучение и внедрение актуальных технологийвовлечения добровольцев в социальную практику региона. Достижение результата позволило увеличить численность квалифицированных добровольцев (волонтеров) на территории Саратовской области. На территории Саратовской области созданы три ресурсных центра на базе следующих учреждений: Ресурсный центр развития добровольчества и детско-юношеского движения на базе Государственного бюджетного учреждения «Региональный центр «Молодежь плюс»; Волонтерский центр на базе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж»; Волонтерский центр на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.». Также в 2020 году на территории Саратовской области была организована информационная кампания «Добро в России #МЫВМЕСТЕ». В период проведения информационной кампании материалы, популяризирующие добровольческое движение, были размещены на информационных стендах в учебных заведениях области, в официальных группах в социальных сетях структурных подразделений министерства молодежной политики и спорта Саратовской области, а также на телевизионных экранах, размещенных на площадках проведения региональных мероприятий, и радио. Всего материалами кампании было охвачено более 320 000 жителей Саратовской области. В рамках кампании в период с 15.11.2020 по 05.12.2020 на территории региона было организовано: трансляция брендированных заставок и роликов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группах в социальных сетях, а также на светодиодных щитах города. Охват составил свыше 120000 человек. Материалы транслировались посредством официальных групп органов государственной власти в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram», официальных страниц подведомственного министерству ГБУ РЦ «Молодежь плюс» и его филиалов; размещение в высших учебных заведениях Саратовской области брендированных плакатов (10 ВУЗов, свыше 70000 человек); трансляция аудиороликов на региональных радиостанциях группы компаний «Выбери Радио». Общий охват слушателей составил 274 308 человек. |  |
| 3.2.2. | 3.2.2. «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Со 2 по 6 сентября 2020 года делегация региона в количестве 13 человек приняла участие в Фестивале фестивалей «Таврида АРТ». В состав делегации вошли представители творческих сообществ области. В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» за период с 01.01.2020 года по 23.12.2020 года организовано и проведено 13 встреч, спикерами которых стали представители органов исполнительной власти, творческой молодежи, именитые спортсмены, представители бизнеса Саратовской области. 12 встреч было организовано в онлайн формате, 1 встреча в офлайн формате. В 2020 году охват участников в рамках проекта составил 6 457 человек. |  |
| Подпрограмма 4 «Материально – техническая база спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов», в том числе |  |  | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области |  |  |  |  |  |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Саратов |  |  | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2020 | 2020 | Разработка проектной документации | Разработана проектно-сметная документация для благоустройства территории между ФОКом (г. Саратов, Кировский район, п. Солнечный -2) и Дворцом водных видов спорта |  |
| 4.7 | Основное мероприятие 4.7 «Укрепление материально технической базы государственных учреждений» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2020 |  |  |  |
| 4.7.1 | Контрольное событие 4.7.1 Проведение ремонтных работ по составлению и анализу сметной документации, услуг по техническому надзору за проведением ремонтных работ, приобретение оборудования, инвентаря, мебели, транспортных средств, материалов, проведение монтажных и (или) демонтажных работ, работ по благоустройству, в том числе ремонт асфальтового покрытия, проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий государственными учреждениями подведомственных министерству молодежной политики и спорта области |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2020 |  | Осуществлена закупка спортивного, технологического оборудования, а также выполнены ремонтные работы с целью укрепления материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва, таких как ГБУ СО «СШОР Олимпийские ракетки», ГБУ СО «СШОР по водным видам спорта», ГБУ СО «СШОР по гребному спорту», ГБУ СО «СШОР ГБК», ГБУ СО «СШОР по боксу». В частности осуществлены мероприятия по антитеррористической защищенности объектов спорта, устранение нарушений по противопожарной безопасности. Осуществлена закупка мебели, частичный ремонт зданий и сооружений. Выполнение мероприятий по закупке оборудования и материалов для защиты коронавирусной инфекции |  |
|  | Основное мероприятие 4.2.1 «Строительство бассейнов на территории области», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание бассейна на территории МБОУ "СОШ N 1 р.п. Самойловка" по адресу: Саратовская область, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 13 |  |  | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2020 | 2020 | Завершить строительство данного объекта в срок до 30.11.2020 | Объект введен в эксплуатацию. Единовременная пропускная способность объекта составляет 32 человека за смену. |  |
|  | Основное мероприятие 4.2.2 «Предоставление материальной поддержки некоммерческим организациям» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2020 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию аэроклуба Ю.А. Гагарина | Проектно-сметная документация разработана. Проектом предусмотрено строительство ангара для двух вертолетов и ангара для самолета, административного корпуса с музеем, строительство КПП, благоустройство прилегающей территории и приобретение современного навигационного оборудования |  |
| 4.1.1. | 4.1.1. Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных сооружений по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2020 |  |  |  |
| 4.1.2. | 4.1.2. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2023 |  |  |  |
| 4.1.2.1. | 4.1.2.1. Создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2020 | Работы по устройству ФОКОТа завершены завершить в срок до 01.11.2020 | В Духовницком районе построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, включающий в себя футбольное поле, беговые дорожки, хоккейную коробку, площадки для стритбола и воркаута, легкоатлетический сектор, уличные тренажеры и трибуну на 100 мест. |  |
| 4.1.2.2. | 4.1.2.2. Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне" (ГТО)» |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2023 | Работы по устройству площадок ГТО планируется завершить в срок до 01.08.2020 | В 2020 году комплексы смонтированы в 8 районах(Аткарском, Воскресенском, Новобурасском, Петровском, Духовницком, Пугачевском, Татищевском и г. Шиханы). Каждая площадка оборудована 26-ю тренажёрами и гимнастическими приспособлениями. Благодаря площадкам в области, регулярно растет количество жителей, которые выполнили нормативы |  |
| 4.1.3. | 4.1.3. Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2020 | Приобретено спортивное оборудование | Для спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии», развивающей триатлон и парусный спорт, приобретены специализированные велотренажеры, новые паруса и мачты для разных классов судов. |  |
| 4.1.4. | 4.1.4. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом: |  |  | министерство молодежной политики и спорта области, комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2020 | 2022 |  |  |  |
| 4.1.4.1. | 4.1.4.1. Строительство плавательного бассейна в р.п. Романовка Саратовской области |  |  | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2020 | 2020 | Завершено строительство данного объекта | Возведено одноэтажное здание с 25-метровым бассейном. Теперь здесь будут проходить уроки физкультуры учеников школы №1. Одновременно на объекте смогут заниматься 32 человека. |  |
| 4.1.4. 2. | 4.1.4.2. Дворец водных видов спорта, г. Саратов |  |  | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2020 | 2020 | Завершено строительство данного объекта | Завершилось строительство Дворца водных видов спорта. Дворец объединяет на одной площадке сразу три бассейна: 50-метровый, предназначенный для спортивного плавания, малую ванну для обучения детей плаванию и прыжковый комплекс. Это первый в регионе бассейн, где есть специальная ванна для прыжков в воду. Дворец позволил обеспечить собственной базой школу олимпийского резерва по водным видам спорта, в которой занимаются более 550 человек (6 видов спорта). А это еще более 180 воспитанников и 110 новых рабочих мест. |  |
| 4.1.4.5. | 4.1.4.5. Строительство бассейна по адресу: Саратовская область, Перелюбский район, с. Перелюб, ул. Чкаловская, 59 "А" |  |  | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2020 | 2021 | Построить бассейн | Строительство объекта планируется завершить в 2021 году. Будет возведено одноэтажное здание с 25-метровым бассейном. Одновременно на объекте смогут заниматься 32 человека |  |
| 4.1.7. | 4.1.7. Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ |  |  | министерство молодежной политики и спорта области |  |  | Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ | Осуществлена закупка искусственного покрытия для укладки на стадионе «Локомотив» г. Саратова |  |
| 4.1.8. | 4.1.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом 42 x 24 в г. Саратов |  |  | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2020 | 2020 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом 42 x 24 в г. Саратов | Завершилось строительство физкультурно–оздоровительного комплекса «Центр бадминтона», предназначенного для занятий бадминтоном и теннисом. В основном зале особое освещение и высота потолков. Специально для спортсменов создан восстановительный центр и открыт медицинский кабинет. Для комфортного проведения соревнований работают 4 раздевалки. В ФОКе предусмотрен и конференц-зал. В зале располагаются 7 кортов, главная особенность – это специализированное французское покрытие, которое используется на международных соревнованиях и Олимпийских играх. Комплекс соответствует всем требованиям для проведения соревнований всероссийского уровня. Создано 42 рабочих места. |  |
| 4.1.9. | 4.1.9. Подготовка основания (в том числе системы подогрева и дренажа) на футбольном поле стадиона "Локомотив" в г. Саратове для укладки комплекта искусственного покрытия |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2020 | Подготовка основания была завершена 01.11.2020 | Осуществлена подготовка основания с устройством дренажной системы на стадионе «Локомотив» г. Саратова для укладки искусственного покрытия |  |
| 4.1.10 | 4.1.10. Мероприятия по вводу в эксплуатацию объекта "Дворец водных видов спорта в г. Саратове" (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта "Спорт - норма жизни") |  |  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2020 | Произведена закупка оборудования | Закуплены стартовые тумбы и помосты, разделители дорожек, стойки с указателями поворота, устройства для старта на спине, роботы-пылесосы, системы хронометража, табло для плавания, влагостойкие видеоэкраны, платформы-основания для трамплинных досок и сами доски, стартовая система для водного поло, системы судейства для прыжков в воду. |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> при наличии в государственной программе инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, указывается планируемая степень готовности объекта и (или) планируемый срок ввода в эксплуатацию;

<**> при недостижении запланированных результатов приводится краткое описание проблем и меры по их нейтрализации (минимизации).

## Приложение №14

## к Положению

## Меры государственного регулирования государственной программы не предусмотрены.

## Приложение № 15

к Положению

о порядке принятия решений о разработке государственных

программ Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации государственных

программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

Список изменяющих документов

Оценка результатов реализации мер правового

регулирования государственной программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2020 годы

| N п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Распоряжение Правительства Саратовской области | о проведении финальных соревнований по лыжным гонкам на призы Губернатора Саратовской области в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" | министерство молодежной политики и спорта области | ежегодно, декабрь | Распоряжение Правительства Саратовской области от 10.01.2020 N – 1 Пр « О проведении соревнований по лыжным гонкам на призы губернатора Саратовской области в рамках XXXVIII Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» |  |
| 2. | Распоряжение Правительства Саратовской области | о проведении легкоатлетического кросса "Олимпийский день бега" на призы Губернатора Саратовской области | министерство молодежной политики и спорта области | ежегодно, август - сентябрь | В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с новой коронавирусной инфекцией, распоряжение не издавалось. Мероприятие проходило в формате онлайн. |  |
| 3. | Постановление Правительства Саратовской области | о проведении спартакиады государственных служащих Саратовской области | министерство молодежной политики и спорта области | ежегодно, сентябрь | В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с новой коронавирусной инфекцией, распоряжение не издавалось. Мероприятие проходило в формате онлайн. |  |
| 4. | Распоряжение Правительства Саратовской области | о проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня космонавтики | министерство молодежной политики и спорта области | 2019 - 2024 годы (ежегодно, апрель) | В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с новой коронавирусной инфекцией, распоряжение не издавалось. Мероприятие проходило в формате онлайн. |  |
| 5. | Распоряжение Правительства Саратовской области | о проведении дня бега "Кросс нации" на призы Губернатора Саратовской области | министерство молодежной политики и спорта области | 2019 - 2024 годы (ежегодно, август - сентябрь) | В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с новой коронавирусной инфекцией, распоряжение не издавалось. Мероприятие проходило в формате онлайн. |  |
| 6. | Постановление Правительства Саратовской области | Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидии на погашение денежных обязательств и обязательных платежей в целях предупреждения банкротства государственному унитарному предприятию Саратовской области "Спортивный комплекс "Кристалл" | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 год | Постановлением Правительства Саратовской области от 15.06.2020 N 506-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидии на погашение денежных обязательств и обязательных платежей в целях предупреждения банкротства государственному унитарному предприятию Саратовской области «Спортивный комплекс «Кристалл» |  |
| 7. | Распоряжение Губернатора Саратовской области | о выплате пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, тренерам | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2024 годы (ежегодно) | Распоряжение Губернатора Саратовской области от 11.02.2020 г. N103-р « О выплате денежного содержания Сафину С.М.» |  |
| 9. | Постановление Правительства Саратовской области | об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий саратовским спортсменам и их тренерам за призовые места на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта, а также спортсменам - инвалидам - призерам Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство социального развития области, министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2024 годы (ежегодно) | Постановление Правительства Саратовской области от 4 июля 2012 г. N 366-П «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным категориям спортсменов», Приказ министерства молодежной политики и спорта Саратовской области от 05.02.2020 года №65 « О выплате ежемесячных стипендий», Приказ Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области от 07.02.2020 года №72 « О выплате ежемесячных стипендий», |  |
| 10. | Постановление Правительства Саратовской области | об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий, достигшим совершеннолетия спортсменам - победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также достигшим совершеннолетия спортсменам-инвалидам - победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Всероссийской спартакиады инвалидов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство социального развития области, министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2024 годы (ежегодно) | Постановление Правительства Саратовской области от 4 июля 2012 г. N 366-П «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным категориям спортсменов», Приказ министерства молодежной политики и спорта Саратовской области от 05.02.2020 года №65 « О выплате ежемесячных стипендий», Приказ Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области от 07.02.2020 года №72 « О выплате ежемесячных стипендий» |  |
| 11. | Постановление Правительства Саратовской области | об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий детям - победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также детям-инвалидам - победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Всероссийской спартакиады инвалидов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство социального развития области, министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2024 годы (ежегодно) | Нормативно-правовые акты не издавались в 2020 году |  |
| 12. | Постановление Правительства Саратовской области | Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса в автономную некоммерческую организацию "Физкультурно-спортивная организация "Спортивный клуб "Протон" | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 год | Постановление Правительства Саратовской области от 23 июля 2020 г N 609-П «Об утверждении положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации "Автономная некоммерческая организация "Физкультурно-спортивная организация "Спортивный клуб "Протон" |  |
| 13. | Распоряжение Правительства Саратовской области | о проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня космонавтики | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2024 годы (ежегодно, апрель) | В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с новой коронавирусной инфекцией, распоряжение не издавалось |  |
| 14. | Распоряжение Губернатора Саратовской области | о присуждении молодежной премии имени П.А. Столыпина | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2024 годы (ежегодно, июнь) | Распоряжение Губернатора Саратовской области 22.12.2020 N 1014-П |  |
| 15. | Постановление Правительства Саратовской области | о методике распределения и порядке предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов области на реализацию мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 год | Постановление Правительства Саратовской области от 31.12.2020 № 1077-П "Об утверждении методики распределения и порядка предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов области на реализацию мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта" |  |
| 16. | Постановление Правительства Саратовской области | Порядок предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов области на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок, строительство и реконструкция которых осуществлялась для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | Постановление Правительства Саратовской области от 07.09.2020 N 760-П "О порядке предоставления из областного бюджета иного межбюджетного трансферта бюджетам городских округов области на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации" |  |
| 17. | Постановление Правительства Саратовской области | О порядке предоставления из областного бюджета в 2020 году субсидии некоммерческой организации ПОУ "Саратовский АСК им. Ю.А. Гагарина ДОСААФ России" | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 год | Постановление Правительства Саратовской области от 14.08.2020 N 697-П "Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета в 2020 году субсидии некоммерческой организации ПОУ "Саратовский АСК им. Ю.А. Гагарина ДОСААФ России", Постановление Правительства Саратовской области от 28.09.2020 N 809-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 14 августа 2020 года №697-П» |  |
| 18. | Постановление Правительства Саратовской области | о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области на строительство и реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных сооружений | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 год | Постановление Правительства Саратовской области от 31.12.2019 N 953-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 29 марта 2018 года № 158-П», Постановление Правительства Саратовской области от 08.10.2020 N 836-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 29 марта 2018 года N 158-П" |  |

Примечание: Столбцы 1 - 5 заполняются в соответствии с разделом I таблицы приложения N 4 к настоящему Порядку (с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

## Приложение № 16

к Положению

о порядке принятия решений о разработке государственных

программ Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации государственных

программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

Сведения о расходах на реализацию государственной программы Саратовской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики"  за 12 месяцев  2020 г.

Документ в excel размещен отдельным файлом

## Приложение № 17

к Положению

о порядке принятия решений о разработке государственных

программ Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации государственных

программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за  12 месяцев 2020 года (физическая культура/спорт)                                                                                                                    по министерству молодежной политики и спорта  области

Документ в excel размещен отдельным файлом