**Отчет**

**по реализации мероприятий государственной программы Саратовской области**

**«Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области» за I полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** |
| начала реализации | окончания реализации |
| Подпрограмма 1 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан» |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1 «Информационное и методическое обеспечение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан. Методическое обеспечение деятельности общественных объединений патриотической направленности и патриотических клубов»** | **министерство образования области,****министерство социального развития области** | 2018 | 2022 |  |
| Контрольное событие 1.1.1 «Разработка, составление и тиражирование (или размещение на официальных сайтах учреждений) методических материалов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2022 | Сборник методических материалов по военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях подготовлен ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи». Тиражирование данных материалов планируется в III и IV кварталах 2020 года. |
| Контрольное событие 1.1.2«Разработка и издание на базе организаций социального обслуживания населения методических, информационных материалов и средств наглядной агитации по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | За отчетный период в учреждениях социального обслуживания семьи и детей были разработаны и распространены в ходе мероприятий более 1500 экземпляров буклетов и брошюр по патриотической тематике и духовно – нравственному воспитанию подрастающего поколения, в том числе: «Мой дом – Россия!», «Символы моей страны», «Летопись блокадного Ленинграда», «Знаем, гордимся!». «Я патриот своей страны», «Россия. Она в сердце», «Города герои», «27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «Мой земляк» и т.д.В ГБУ СО «Красноармейский центр социальной помощи семье и детям «Семья» готовится материал для издания Книги памяти «Война в судьбе моей семьи».В рамках проведения патриотических мероприятий в ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» были организованы выставки «Блокадный хлеб», «Картины войны»; «Дети-герои»; «Помнит мир спасенный…». В ГАУ СО КЦСОН Аткарского района организован тематический уголок «Мой край – моя Россия!» и проведен творческий мастер-класс «Одень куклу в национальный костюм».В связи с ограничительными мерами, направленными на профилактику и недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), информационные материалы, разработанные социозащитными учреждениями, также распространялись через социальные сети и мессенджеры. |
| Контрольное событие 1.1.3«Мониторинг деятельности Саратовской области по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, в том числе анализ эффективности реализации программы Саратовской области по патриотическому воспитанию граждан и оценка эффективности использования объектов, предназначенных для военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, включая образовательные организации, спортивные и спортивно-технические объекты» | министерство образования области | 2018 | 2022 | В период с января по июнь 2020 года министерством образования области проведен мониторинг деятельности образовательных организаций области по обеспечению организации и проведения мероприятий в области патриотического воспитания детей и молодежи. С января по февраль 2020 года в рамках празднования памятных дней воинской Славы России в образовательных организация области проведена следующая работа: - с 24 по 28 января 2020 года проведено 900 мероприятий, посвященных 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с участием ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, с общим охватом 186 916 человек;- в период с 22 января по 2 февраля 2020 года проведено 440 различных по форме мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Сталинградской битвы, с общих охватом 32 587 человек;- 15 февраля в рамках ежегодных мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и выводу советских войск с территории Республики Афганистан в учреждениях образования 12 муниципальных районов области были проведены Уроки мужества с участием ветеранов локальных конфликтов ХХ века. Всего было проведено 239 мероприятий с охватом 11 906 человек;- в период с 14 по 28 февраля 2020 года в рамках празднования Дня защитника Отечества в образовательных учреждениях 18 муниципальных районов области проведено 472 мероприятия с общим охватом 68 127 человек.В период с апреля по май 2020 года в рамках реализации Дорожной карты Всероссийских проектов, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – Года памяти и славы, на территории Саратовской области проведено более 3 тысяч мероприятий с использованием интернет-технологий с общим охватом более 25 тыс. обучающихся.В июне 2020 года обучающиеся области приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня России (12 июня), приуроченных ко Дню памяти и скорби (22 июня), и 24 июня с использованием интернет-технологий.Так в период в 5 по 12 июня в рамках празднования Дня России более 32 тысяч человек приняло участие в Всероссийской акции «Окна России», Международной акции «#Rassia1Love» (онлайн акция), Международной акции «Россия Помогает» (онлайн-акция), Акции #«Рисую Россию» (онлайн-флешмоб), Челлендже #Русское Слово (онлайн-флешмоб).22 июня в рамках мемориальной акции «Свеча Памяти» почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 113 254 обучающихся, 6 906 педагогов. Виртуальные «Свечи Памяти» были «зажжены» и в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках». К общероссийской акции «Минута молчания» 22 июня 2020 года присоединились более 39 422 обучающихся, 6 077 педагогов, почтивших память родных и близких, павших в годы Великой Отечественной войны.24 июня в флешмобе «Голубь мира» приняли участие 20127 обучающихся и 4976 педагогов и области.Участники акции изготовили белых бумажных голубей, разместили их на окнах и специальных зонах, сфотографировали свой символ мира - белого голубя и «отправляли в полет» в интернет-пространство с хештегами #ГолубьМира#МирНаЗемле.В акции «Я рисую мелом» приняли участие 9085 обучающихся и воспитанников и 3432 педагогов и воспитателей общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций области.  |
| Контрольное событие 1.1.4 «Оформление в общеобразовательных организациях с казачьим компонентом музеев (комнат) казачьей славы» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | В рамках реализации государственной программы организована работа по оформлению музеев (комнат) казачьей славы в образовательных организациях с использованием казачьего компонента в обучении и воспитании детей и подростков. Данные объекты созданы и успешно функционируют в Саратовском областном химико-технологическом техникуме, МОУ «СОШ № 43 Заводского района г. Саратова», МОУ «СОШ № 9 г. Балашова», других учебных заведениях области. |
| Контрольное событие 1.1.5 «Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса «На лучшую работу ветеранских организаций Саратовской области» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | Планируется во II полугодии 2020 года. |
| Контрольное событие 1.1.6 «Проведение мониторинга по оценке патриотических ценностей граждан и эффективности деятельности организаций социального обслуживания населения в сфере формирования патриотизма и гражданственности» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | На базе областного методического центра, действующего в ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», в рамках реализации комплексной программы «Счастливый ребенок», воспитанники ежегодно проходят первичную, срезовую и итоговую диагностику с целью определения сформированности представлений, понятий гражданственности, в том числе патриотизма. За 1 полугодие 2020 года через указанную программу прошли 111 несовершеннолетних. |
| **Основное мероприятие 1.2 «Организация гражданско-патриотического воспитания граждан»** | **министерство молодежной политики и спорта области,****министерство образования области,****министерство социального развития области** | 2018 | 2022 |  |
| Контрольное событие 1.2.1 «Областная конференция «Патриотизм 21 века» | министерство образования области | 2018 | 2022 | 27 апреля 2020 года на виртуальной площадке сайта Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Плеханова в интерактивном формате проведена Всероссийская научно-практическая конференция «И помнит мир спасенный», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Конференция была посвящена актуализации исторической памяти о Великой Отечественной войне, систематизации исторических знаний и формированию объективного восприятия событий Великой Отечественной войны у молодежи.В рамках работы конференции участниками были проанализированы различные аспекты истории Великой Отечественной войны, истории города Саратова и Саратовской области, судьбы настоящих героев. Проведенная научно-исследовательская работа позволила актуализировать историческую память о Великой Отечественной войне. |
| Контрольное событие 1.2.2 «Обеспечение участия областного поискового объединения во всероссийских и международных «Вахтах памяти», слетах, поисковых работах на местах боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также проведение региональных мероприятий с участием поисковых отрядов» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2022 | 27 января 2020 года на базе Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» при участии союза поисковых отрядов «Искатель» проведена ХХ конференция поисковых отрядов Саратовской области «Обелиск». В рамках мероприятия прошло подведение итогов работы поисковых отрядов области в 2019 году и планирование работы на 2020 год. По итогам сезона совершено 11 поисковых экспедиций, в результате которых подняты останки 124 солдат, удалось найти 250 родственников погибших бойцов. В мероприятии приняло участие 150 человек. 23 апреля 2020 года в режиме онлайн видеоконференции прошло открытие Международной акции «Вахта Памяти - 2020». В мероприятии приняли участие поисковики, историки, добровольцы-исследователи из 9 стран и 74 регионов России.От Саратовской области в видеоконференции приняли участие председатель Саратовской областной общественной организации «Союз поисковых отрядов «Искатель» Гарибян Г.И. и командир поискового отряда «Рубеж» МОУ ДО Центр «Созвездие» г. Балашова Булгаков А.О. |
| Контрольное событие 1.2.3 «Организация и проведение «Уроков мужества» в образовательных учреждениях области с участием ветеранов Армии и флота» | министерство образования области | 2018 | 2022 | В период с января по март 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» во всех образовательных учреждениях области были организованы и проведены «Уроки мужества» посвященные победным (памятным) датам России с участием ветеранов Армии и флота:1) с 24 по 28 января 2020 года проведены мероприятия, посвященные 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с участием ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда: - классные часы и уроки мужества «900 дней мужества», «900 блокадных дней»; «Ради жизни на земле», «Освобожденный Ленинград», «Подвиг ленинградцев», «Освобождение Ленинграда от блокады». «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущий», «Оставайся человеком или Ленинградский День Победы», «Эта память всем нужна», «Мужеству забвенья не бывает», «Ленинград. Война. Блокада», «Дети блокадного Ленинграда»; «Блокада Ленинграда. 900 героических дней», «Они пережили блокаду», Подвиг защитников Ленинграда», «Великий подвиг Ленинграда», «Я говорю с тобой из Ленинграда», «Непокорённый Ленинград»;Всего в мероприятиях приняло участие 177364 человек;2) в период с 22 января по 2 февраля 2020 года в общеобразовательных организациях области были организованы и проведены различные по форме мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Сталинградской битвы: - классные часы и уроки мужества «Поклонимся Великим тем годам…», «Непокоренный Сталинград»;- общешкольные линейки памяти «Мы не помнить об этом не вправе…», «Подвиг Сталинграда»;- встречи с ветеранами – участниками Сталинградской битвы;- библиотечные уроки «Дети Сталинграда», «Вечно живые», «Ради жизни на земле» и книжные выставки «Здесь на главной высоте России».Всего в мероприятиях приняло участие 32587 человек;3) 15 февраля в рамках ежегодных мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и выводу советских войск с территории Республики Афганистан в учреждениях образования 12 муниципальных районов области были проведены Уроки мужества с участием ветеранов локальных конфликтов ХХ века. Всего было проведено 239 мероприятий с охватом 11906 человек;4) в период с 14 по 18 февраля 2020 года в рамках празднования Дня защитника Отечества в образовательных учреждениях 18 муниципальных районов области проведено 472 мероприятия с общим охватом 68127 человек, в том числе:- 14 февраля в целях популяризации военно-прикладных видов спорта на базе ЦДО «Радуга» г. Вольска состоялись муниципальные соревнования по стрельбе из пневматического пистолета «Честь и слава Родине служить»; - 19 февраля в спортивном зале МАОУ «СОШ № 2» г. Балаково прошел спортивный праздник «Февральские старты»;- 20 февраля в ФГКОУ «СОШ № 24» г. Вольск-18 состоялся военно-спортивный праздник «Армейский марш-бросок»;- 21 февраля в МУК «ДК ГО ЗАТО Светлый» проведен праздничный концерт «Отечества достойные сыны»;- 21 февраля в Базарно-Карабулакском районе прошел районный слет ЮДП;- 25 февраля в п. Основной Новоузенского района состоялся военно-спортивный праздник «Честь имею»;- 27 февраля в г. Балаково и 28 февраля в г. Энгельсе совместно с Министерством обороны Российской Федерации в рамках реализации проекта «Возьми пример с героя» были проведены уроки мужества и чести «Огненный таран Дмитрия Тарасова», посвященные Герою Советского Союза Тарасову Д.З., с участием представителей общественных ветеранских организаций, обучающихся образовательных организаций и членов юнармейских отрядов.  |
| Контрольное событие 1.2.4 «Организация и проведение встреч молодежи с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, Героями Советского Союза, Героями России, героями социалистического труда и Героями труда» | министерство образования области | 2018 | 2022 | В рамках торжественных мероприятий, посвященных памятным датам России, во всех образовательных организациях области проведены встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, Героями Советского Союза, Героями России, Героями социалистического труда и Героями труда:1) с 24 по 28 января 2020 года в рамках празднования 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады встречи с ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда; 2) с 22 января по 2 февраля 2020 года к 77-ой годовщине Сталинградской битвы встречи с ветеранами – участниками Сталинградской битвы;3) с 10 по 15 февраля 2020 года в рамках ежегодных торжественных мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана в учреждениях образования проведены встречи с ветеранами боевых действий в Афганистане. |
| Контрольное событие 1.2.5 «Организация и проведение ежегодных экскурсий для обучающихся образовательных организаций области, в том числе для учащихся классов казачьей направленности» | министерство культуры области, министерство образования области | 2018 | 2022 | В образовательных учреждениях музейными учреждениями области экспонировались передвижные музейные выставки, в рамках которых проводились Уроки мужества и патриотизма, лекции, конкурсные мероприятия. Цикл экскурсий к памятным датам в истории России, а также в рамках зимних и весенних каникул состоялся в музеях области. Сотрудники Исторического парка «Моя история» проводят программы интерактивных мероприятий для школьников в каникулярные периоды. |
| Контрольное событие 1.2.6 «Проведение на базе организаций социального обслуживания населения встреч с участниками и тружениками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | На базе учреждений социального обслуживания семьи и детей проведены встречи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов:- ГБУ СО СРЦ «Надежда» встреча с ветераном Калугиным Г.В. (в феврале 2020 года);- ГБУ СО «Красноармейский центр социальной помощи семье и детям «Семья» - встреча с ветеранами Великой Отечественной войны Дмитриевой Л.К., Низамоновой М.Г.(в марте 2020 года); - В ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» организована и проведена встреча с участниками локальных войн и конфликтов, членов общественной организации «Четыре ратных поля России» (в марте 2020 года).В канун Дней воинской славы в социозащитных учреждениях проведены праздничные мероприятия - концертные, театрализованные, спортивно-игровые программы с участием представителей ветеранских организаций.В рамках проведения Всероссийской акции «Блокадный хлеб» для встречи с воспитанниками в КЦСОН Аткарского района была приглашена Валентина Красова, пережившая блокаду Ленинграда, а также организована встреча с детьми войны «Воевали наши деды».В ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» организована и проведена встреча с участниками локальных войн и конфликтов, членов общественной организации «Часовые Родины», «Четыре ратных поля России», в которой приняли участие 39 воспитанников стационарного отделения центра.В отчетный период в ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение» состоялась встреча с участниками Региональной Всероссийской общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство», посвященная Дню памяти воинов – интернационалистов, в которой приняли участие 15 несовершеннолетних воспитанников и встреча с воином-интернационалистом, участником действий в Афганистане Жупиковым Анатолием Петровичем. Также в рамках акции «Ветеран живет рядом» состоялась встреча 18 несовершеннолетних с участником ВОВ, главным редактором Саратовской книги памяти Фроловым Георгием Васильевичем.В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в КЦСОН Аркадакского района была организована дистанционная встреча для 10 детей из семей, состоящих на социальном обслуживании в учреждении, с бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей «Они глядят на нас глазами юности своей». |
| Контрольное событие 1.2.7 «Организация экскурсий для несовершеннолетних, получателей социальных услуг, по музеям и историческим местам саратовской области, а также проведение семейных туристских слетов, историко-краеведческих походов выходногодня и туристских маршрутов для детей и старшего поколения» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | В отчетный период более 500 несовершеннолетних, состоящих на социальном обслуживании в учреждениях социальной помощи семье и детям г.г. Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова, Новоузенска, Красноармейска, Аркадака, Балтая, Хвалынска посещали выставки и экспозиции музеев краеведения и боевой славы, в том числе виртуально, совершали виртуальные путешествия по историческим местам городов России, а также в музей-усадьбу Н.Г.Чернышевского, в музей им. А.Н.Радищева на экспозицию «Морской бой: Боголюбов, Айвазовский», в музей Боевой и Трудовой славы на Соколовой горе г. Саратова, в музей им. З. Космодемьянской на базе МОУ «СОШ № 72», в музей Суворовского училищаг. Саратова. |
| Контрольное событие 1.2.8 «Организация и обеспечение деятельности волонтерских отрядов из числа получателей социальных услуг, несовершеннолетних, состоящих на социальном обслуживании, по оказанию социально-бытовой помощи инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам погибших и умерших участниковВеликой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов, пенсионерам» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | К памятным датам Великой Отечественной войны реализуются волонтерские акции и проекты, направленные на проведение генеральных уборок квартир ветеранов, мытье окон, помощь в благоустройстве приусадебных участков («Чистые окна», «Чистый двор», «Неделя добра», «Тепло и радость в Ваш дом»), поздравление на дому с вручением подарков, изготовленных своими руками, благоустройство памятных мест и захоронений ветеранов («Помним, гордимся!»), оказание содействия ветеранам, детям войны в написании и отправлении открыток, писем близким, друзьям, однополчанам по регионам России и ближнего зарубежья («Письмо Победы»), восстановление фотографий ветеранов и подготовка в подарок ветеранам фотоальбомов, сделанных своими руками («Давайте заглянем в семейный альбом») и др. Особое внимание уделяется чествованию ветеранов, престарелых тяжелобольных одиноких граждан на дому, долгожителей. В учреждениях социального обслуживания организуются праздничные концерты («Мы помним радость Победы»), проводятся уроки мужества, тематические конкурсы, встречи детей и молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, просмотры и обсуждения кинофильмов о войне. Особое внимание уделяется вопросам сохранения межпоколенческих связей. В рамках совместной работы с образовательными учреждениями в целях повышения качества обслуживания пенсионеров и инвалидов к оказанию помощи учреждениям, предоставляющим социальные услуги привлекаются «серебряные» волонтеры, а также школьники и студенты.В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ в I полугодии 2020 года было проведено более 300 выездных концертов на дому для ветеранов ВОВ с участием волонтеров, в которых приняли участие более 1,6 тыс. человек.На сайтах учреждений социального обслуживания и в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» стартовала акция «75 добрых дел» - созданы странички, где каждый участник может поделиться историей помощи, оказанной ветеранам.В соответствии с Планом мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в КЦСОН области реализуются следующие проектные мероприятия:В рамках акции «Письмо Победы» (оказание содействия ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны в написании и отправлении открыток, писем близким, друзьям, однополчанам с привлечением волонтерских подростковых отрядов, «серебряных» волонтеров) проведено 15 мероприятий, оказана помощь 18 ветеранам; в рамках проекта «Альбом памяти» (восстановление фотографий ветеранов, подготовка в подарок ветеранам фотоальбомов, сделанных своими руками, создание военных летописей) проведено 7 мероприятий для 12 ветеранов.Фотопроект «Дети войны - детям XXI века» ГАУ СО «КЦСОН г. Саратова» создан с целью запечатления для истории лиц ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны, их внуков и правнуков. Волонтеры центра помогают организовывать и проводить фотосессии с участием ветеранов Великой Отечественной войны, волонтеров. В 2020 году проведено 5 фотосессий. Фотоработы отредактированы, информация об участниках фотосессии размещена в информационных ресурсах сети Интернет. Видеопроект «Всей семьей читаем письма с Великой Отечественной» проводится ГАУ СО «КЦСОН Энгельсского района» при активном участии студии «Интернет ТВ 60+» под руководством «серебряного» волонтера Евгения Понафидина. Создан ряд создан тематических видеороликов, размещенных в социальных сетях. |
| Контрольное событие 1.2.9 «Обеспечение участия в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию» | министерство образования области | 2018 | 2022 | Планируется во II полугодии 2020 года. |
| Контрольное событие 1.2.10 Гражданско-патриотический форум «Современная молодежь: интернациональные основы патриотического мировоззрения» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | Планируется во II полугодии 2020 года. |
| Контрольное событие 1.2.11 «Проведение международного Слета панфиловских школ СНГ «Юные сердца» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | Контрольное событие запланировано на октябрь-ноябрь 2020 года на базе МОУ «СОШ №3 г. Петровска» Саратовской области. |
| Контрольное событие 1.2.12 «Организация участия социально некоммерческих организаций (по согласованию) в «Вахте памяти» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение на территории области публичных и массовых мероприятий были временно запрещены. На основании рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области проведение акции «Вахты памяти» прошло без привлечения зрителей, социально-некоммерческих организаций, при соблюдении социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). В 4 часа утра 22 июня в мемориальном комплексе Парка Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялось памятное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти». Представители Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области из сотен горящих лампад выложили «огненную картину» свечи со словами «Саратов. Помнит 22 июня». У Вечного огня представителями Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» был организован пост караула.Участники акции почтили павших в Великой Отечественной войне воинов минутой молчания. Возложили цветы к Вечному огню.  |
| **Основное мероприятие 1.3 «Организация областных (региональных) конкурсов, фестивалей и акций в сфере гражданско-патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области,министерство социального развития области | 2018 | 2022 |  |
| Контрольное событие 1.3.1 «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди обучающихся общеобразовательных организаций» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2022 | Планируется во II полугодии 2020 года. |
| Контрольное событие 1.3.2 «Организация и проведение областного кинофестиваля «И помнит мир спасенный» | министерство культуры области | 2018 | 2022 | Областной кинофестиваль «И помнит мир спасенный...», посвященный Дню Победы, в связи с угрозой с распространением новой коронавирусной инфекции стартовал 9 мая 2020 года и проходит в онлайн-режиме с публикацией роликов в социальных сетях учреждения до отмены ограничительных мер |
| Контрольное событие 1.3.3 «Организация и проведение межрегионального фестиваля патриотического современного искусства» | министерство культуры области | 2018 | 2022 | Проведение V Международного фестиваля творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина», посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, запланировано с 9 по 23 августа 2020 года в г. Хвалынске. |
| Контрольное событие 1.3.4 «Проведение ежегодных областных патриотических акций: по благоустройству воинских захоронений и мемориалов «Никто не забыт, ничто не забыто» и «Георгиевская ленточка» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2022 | 28 апреля 2020 года в рамках проведения Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» представителями регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» в Саратовской области проведена торжественная передача министерству молодежной политики и спорта области, министерству внутренней политики и общественных отношений области Георгиевских ленточек, для дальнейшего их распространения среди представителей молодежных, спортивных, ветеранских, военно-патриотических организаций области и муниципальных районов и городских округов. Данная акция реализовывалась совместно с Саратовским региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы». Георгиевские ленты переданы волонтерам Общероссийского проекта «#Мывместе», также размещены в местах, доступных для посещения гражданами: продуктовые магазины, аптеки, АЗС и др., а также переданы структурам, осуществляющим работу в данный период. Кроме того, был запущен онлайн-формат акции - челлендж в социальных сетях. В челлендже приняли участие представители Общественной палаты Саратовской области, Саратовского Окружного (отдельского) казачьего общества, молодежных, национально-культурных и некоммерческих объединений, военно-патриотических организаций. Всего за время акции безвозмездно передано более 110 тыс. ленточек (включая 8000 ленточек, которые изготовлены или приобретены за счет министерства молодежной политики и спорта области). Онлайн-формат данной акции был широко освещен в социальных сетях.В рамках областной акции по благоустройству воинских захоронений, мемориалов и памятников «Никто не забыт, ничто не забыто» 19 июня и 5 июля 2020 года на Воскресенском кладбище г. Саратова региональное отделение «Волонтеры Победы» благоустроили воинские захоронения Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны. В мероприятии приняло участие 15 волонтеров. |
| Контрольное событие 1.3.5 «Проведение и участие Саратовской области во Всероссийских патриотических форумах, слетах, фестивалях» | министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области | 2018 | 2022 | 12 марта 2020 года на территории Энгельсского муниципального района в рамках патриотического фестиваля #ЯволонтерПобеды прошло торжественное открытие муниципального штаба Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».В рамках открытия штаба координаторы и активисты движения провели интеллектуальную игру «РИСК» и тренинг по социальному проектированию для специалистов по работе с молодёжью.Всего в мероприятии приняло участие 120 человек. |
| Контрольное событие 1.3.6«Организация и проведение областного конкурса «ОТЕЧЕСТВО. Саратовский край в истории России» в рамках программы туристско - краеведческого движения учащихся Российской Федерации «Отечество»  | министерство образования области,ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» | 2018  | 2022 | Планируется во II полугодии 2020 года. |
| Контрольное событие 1.3.7 «Фестиваль мультимедийных студенческих презентаций,посвященных укреплению межнационального единства народов Российской Федерации» | министерство образования области,министерство молодежной политики и спорта области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2022 | Планируется во II полугодии 2020 года. |
| Контрольное событие 1.3.8 «Всероссийская акция «Свеча памяти» | министерство внутренней политики и общественных отношений области,министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области,министерство культуры области | 2018 | 2022 | В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение на территории области публичных и массовых мероприятий были временно запрещены. На основании рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области проведение акции «Вахты памяти» прошло без привлечения зрителей, при соблюдении социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). В 4 часа утра 22 июня в мемориальном комплексе Парка Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялось памятное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти». Представители Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области из сотен горящих лампад выложили «огненную картину» свечи со словами «Саратов Помнит 22 июня». У Вечного огня представителями Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» был организован пост караула. Участники акции почтили павших в Великой Отечественной войне воинов минутой молчания. Возложили цветы к Вечному огню. Всего в мероприятии приняло участие 20 волонтеров.Также жители области приняли активное участие в акции «Свеча памяти. Онлайн» в интернет-пространстве ДЕНЬПАМЯТИ.РФ. |
| Контрольное событие 1.3.9 «Проведение в организациях социального обслуживания населения областных акций: «Россия - Родина моя!», посвященной Дню России независимости России (концертные программы, торжественные линейки, вручение паспортов); «Вахтах Памяти» приуроченной к Дням воинской славы, встречи с ветеранами, концертные программы, «Уроки мужества») «Голубь мира», посвященной 75-годовщине Великой Победы (изготовление, раздача, запуск на воздушных шарах оригами «Голубь мира»)» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | За I полугодие 2020 года учреждениями социального обслуживания семьи и детей были проведены: поэтический концерт «Строки опаленные войной», музейное мероприятие «900 дней надежды», литературно-музыкальная композиция «Горький хлеб войны…», литературная композиция «Памяти павших...» и др. - в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». С февраля 2020 года на базе ГБУ СО СРЦ «Надежда» реализуется проект «Вахта памяти «Мы память бережно храним», направленный на расширение представлений о Великой Отечественной войне на основе уже имеющихся представлений о войне, сохранению преемственности поколений, формированию у воспитанников уважения к военной истории России, гражданских позиций, воспитанию патриотизма и чувства гордости за свою Родину. В рамках акции «Блокадный хлеб» социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних и центрами «Семья» было проведено 57 мероприятий, 11 из которых – совместно с учреждениями культуры, образования и общественными организациями области. В мероприятиях в приняли участие около 1200 человек (в том числе порядка 1000 несовершеннолетних), а также 82 волонтера.В рамках акции были проведены: 4 творческих мероприятия (конкурсы рисунков, плакатов, оформление, стендов, сочинения на военную тему); 7 кинолекториев (просмотр художественных и документальных фильмов); 10 литературных занятий по творчеству О.Берггольц; организовано посещение ветеранов- блокадников с вручением им подарков (4 визита); проведено 13 «Уроков мужества»; 2 музейных экскурсии, также воспитанники социозащитных учреждений приняли участие в публичных мероприятиях, организованных молодежными общественными организациями, по распространению информационных материалов по указанной памятной дате, среди жителей области. Также семьи, состоящие на социальном обслуживании в центрах, приняли участие во Всероссийских онлайн-акциях «Свеча Памяти», «Окна России», «Поем двором», «Гимн Победы», «Сад Победы – Сад Жизни», «Сад Памяти дома» и флешмобах «Флаги России», «стихи о России», Всероссийском челлендже «#РусскиеРифмы» (охват более 2000 человек).С целью нравственно – патриотического воспитания, чувства гордости и уважения к подвигам своих соотечественников для несовершеннолетних воспитанников центров проводились Часы мужества: «России верные сыны», «Мы помним наших героев», «Помним, верим, храним», в которых приняли участие более 250 несовершеннолетних. |
| Контрольное событие 1.3.10 «Проведение областных конкурсов детского творчества «Как живешь ты, мир спасенный?» (сочинений, плакатов, рисунков, фотографий, видеофильмов) | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | В марте 2020 года на базе ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» проведен конкурс «Письмо солдату» в рамках реализации проекта партии Единая Россия. В конкурсе приняло участие 9 человек;12 воспитанников ГБУ СО СРЦ «Надежда» приняли участие в районном творческом конкурсе, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Война. Победа. Книга». Подготовлено 11 творческих работ;3 воспитанника ГБУ СРЦ «Возвращение» приняли участие в региональном конкурсе видеороликов «Мы повзрослели на войне»; 2 воспитанника - в региональном конкурсе творческих работ «Бой у высоты 776» в номинации ЭССЕ «Значение Подвига для России».Также дети из семей, состоящих на социальном обслуживании в учреждениях социальной защиты, приняли участие в следующих областных конкурсах и акциях:* Всероссийский конкурс творческих работ «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» (1 несовершеннолетний);
* Районный конкурс-выставка творческих работ «Наследники Победы», Аркадакский МР, (55 несовершеннолетних);
* Адресная поздравительная акция «Письмо Победы» (30 несовершеннолетних);
* Областной конкурс рисунков «Песни Победы в рисунках правнуков» (29 несовершеннолетних);
* Выставка детских рисунков «Помнит мир спасенный…» Балашовский МР (20 несовершеннолетних);
* Конкурс «Письмо солдату» под эгидой СРО ВПП «Единая Россия» (9 несовершеннолетних);
* Региональный конкурс видеороликов «Мы повзрослели на войне» (3 несовершеннолетних);
* Региональный конкурс «Вместе к победе», организованный следственным комитетом Саратовской области (10 несовершеннолетних);
* Региональный конкурс творческих работ «Бой у высоты 776» в номинации ЭССЕ «Значение Подвига для России» (14 несовершеннолетних);
* Международный конкурс «Мы помним! Мы гордимся!» к 75-летию Победы, работа «Ромашки, опаленные войной» (4 несовершеннолетних);
* Международный конкурс «Рисунок» работа «Парад Победы» (1 несовершеннолетний);
* Международный конкурс «Рисунок» работа «Родина моя» (1 несовершеннолетний);
* Онлайн-конкурс детских рисунков «Грозно грянула война», посвященного Дню памяти и скорби (5 несовершеннолетних);
* Творческий конкурс «Война. Победа. Книга», организованный Центральной библиотекой для детей и юношества им. Л.А. Кассиля (2 несовершеннолетних).

Кроме того, в соответствии с приказом министра социального развития Саратовской области от 13.04.2020 года № 255 специалистами информационно – методического центра при ГБУ СО СРЦ «Надежда» организован и проведен областной дистанционный конкурс рисунка на тему военных песен «Песни Победы в рисунках правнуков». В конкурсе приняло участие 255 несовершеннолетних из 32 социозащитных учреждений области (центр «Семья» - 6, СРЦ - 2, КЦСОН - 18, РЦ - 3, дом-интернат для детей - 3), представив 256 рисунков. |
| Контрольное событие 1.3.11 «Проведение в организациях социального обслуживания населения фестиваля самодеятельности творческих коллективов «Пою тебе моя Россия…» | министерство социального развития | 2018 | 2022 | В I полугодии 2020 года в учреждениях социального обслуживания населения проводились тематические фестивали с участием работников учреждений и волонтеров «серебряного» возраста, посвященные Дню защитника Отечества |
| Контрольное событие 1.3.12 «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогов образовательных учреждений, молодежных, детских и ветеранских общественных организаций в области патриотического воспитания «Растим патриотов России» | министерство образования области | 2018  | 2022 | Планируется во II полугодии 2020 года. |
| **Основное мероприятие 1.4. «Организация мероприятий, посвященных памятным датам российской истории и направленных на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам»** | министерство культуры области,министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области,министерство социального развития области | 2018 | 2022 |  |
| Контрольное событие 1.4.1 «Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения трижды Героя труда, Героя России генерала-лейтенанта М.Т Калашникова (10.11.1919 г.р.)» | министерство образования области | 2018 | 2022 | Проведено в период с 20 сентября по 12 ноября 2019 года  |
| Контрольное событие 1.4.2 «Оформление в организациях социального обслуживания населения стендов и уголков с государственной символикой России, Саратовской области» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | Во всех учреждениях социально обслуживания семьи и детей оформлены стенды, уголки с фотоматериалами хроники событий Великой Отечественной войны.В ГБУ СО «Красноармейский центр социальной помощи семье и детям «Семья» оформлена стена и арт-объект «Города герои»- всероссийский проект к 75-летию Великой Отечественной войны. В канун государственных праздников во всех учреждениях соцзащиты проводится праздничное тематическое оформление информационных стендов. Дополнительно, в целях информирования заявителей о событии, готовятся информационные альбомы, плакаты, календари.В отчетный период в честь празднования 75-летия Великой Победы в учреждениях были оформлены стенды: «Памяти Героев», «2020 – год памяти и славы», «Была война…Была Победа…» и т.д.К празднованию Дня России во всех учреждениях социального обслуживания семьи и детей оформляются стенды с государственной символикой России, Саратовской области, а также организуются тематические выставки и конкурсы. |
| Контрольное событие 1.4.3 «Реализация комплексной программы «Растим патриотов Отчизны своей» | министерство культуры области | 2018 | 2022 | Свыше 60% всех музейных мероприятий - патриотической направленности.В Музее боевой и трудовой славы большое внимание уделяется вопросу шефства над личным составом Вооруженных Сил и других силовых ведомств Российской Федерации. Целевые программы, разнообразные мероприятия, акции, экскурсии, лекции, Уроки мужества и памяти, эстафеты поколений, проводимые в музейном комплексе, призваны помочь в формировании высокого патриотического сознания, воспитанию чувства уважения и гордости за героические страницы нашей Родины. На базе Музея боевой и трудовой славы работают 7 клубов патриотического воспитания для подростков и молодежи. В музее К.А. Федина действуют 10 образовательных проектов для учащихся и студентов, популяризирующих отечественную литературу и дающих возможность понять те или иные исторические события через призму художественной литературы.Военно-спортивным клубом «Отвага» ДК «Россия» ежегодно проводятся соревнования по военно-прикладным дисциплинам и сдаче норм ГТО среди учащихся средних школ и учебных заведений Ленинского района г. Саратова, военно-патриотических отрядов и клубов, посвященные Дню призывника и приуроченные к Дням воинской славы России. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции занятия клуба проводятся дистанционно в форме онлайн-лекций с публикацией роликов в социальных сетях учреждения до отмены ограничительных мер.Областные театры в своем репертуаре уделяют большое внимание работе с детской аудиторией. В областном театре оперетты в репертуаре более 40% детских спектаклей, в театре оперы и балета - более 25%, а театре драмы им. И.А.Слонова- более 15%. На территории региона работают детские театры – ТЮЗ, Театр кукол «Теремок», а также театр «Куклы папы Карло» на базе областной филармонии. Через спектакли и тематические концерты дети и подростки открывают новые страницы героического прошлого нашей страны. Во II квартале театры перешли на онлайн-режим и организовывали показы спектаклей на официальных сайтах театров и в социальных сетях. В образовательных учреждениях культуры и искусства области для студентов проводятся тематические классные часы, круглые столы. Студенты принимают участие в патриотических акциях, приуроченных к памятным датам российской истории и направленных на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции все мероприятия проходят в онлайн-формате. |
| Контрольное событие 1.4.4 «Проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам России (профессиональным дням военнослужащим видов Вооруженных сил, родов войск и сотрудников силовых структур и правоохранительных органов и др.), а также дням воинской славы России» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | 27 января 2020 года в ДК «Россия» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню снятия Блокады Ленинграда.30 января 2020 года в историческом парке «Россия – моя история» г. Саратова прошли мероприятия, посвящённые международному дню Памяти Жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии. 15 февраля 2020 года в г. Саратове во дворце культуры «Россия» прошло областное памятное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Также в этот день у обелиска воинам-интернационалистам на 3-й Дачной г. Саратова и в Парке Победы на Соколовой горе у памятника «Землякам, погибшим в локальных войнах» прошли митинг и церемония возложения цветов, посвященные памятной дате.15 февраля 2020 года делегация из числа представителей патриотических организаций от Саратовской области приняла участие в возложении цветов к Памятнику воинам-интернационалистам на Поклонной горе г. Москве, приуроченной к 31-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. 20 февраля 2020 года в Саратовском военном ордена Жукова Краснознаменном институте войск национальной гвардии Российской Федерации прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества.22 февраля 2020 года состоялись соревнования по рубке шашкой, посвященные подвигу десантников 6 роты Псковской дивизии.23 февраля 2020 года состоялось торжественное открытие VIII турнира по самбо среди юношей 2008-2009 г.р., посвященное 31-й годовщине вывода войск из Афганистана.1 марта 2020 года в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова у памятника «Землякам, погибшим в локальных войнах» прошло мероприятие, посвященное памяти погибших десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.14 марта 2020 года в колледже производственных технологий СГТУ им. Ю.А. Гагарина прошла встреча студентов 1 курса с представителями СРО МОО МП «Тайфун», посвященная подвигу участников морского десанта при освобождении города Николаев 28 марта 1944 года.В рамках реализации Всероссийских проектов, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - Года памяти и славы на территории Саратовской области с 28 апреля по 9 мая прошли следующие онлайн-акции:- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;Гражданская инициатива «Бессмертный полк - онлайн»;- Телефонное поздравление ветерана;- Проект «Однополчане»;- Всероссийская акция «Флаги России. 9 мая»;- Проект #Окна\_победы;- Всероссийский проект «Памяти Героев»;- Народная акция «Фонарики Победы».12 июня 2020 года на территории области прошли следующие онлайн-мероприятия, посвященные Дню России:- «Международная акция «#Russia1 Love»;- «Проект «Гражданский экзамен»;- «Челлендж #РусскиеРифмы;- «Проект #ВеликиеПесниВеликойРоссии».Также были проведены акции по распространению лент в цветах российского триколора, Всероссийская акция «Окна России», «Всероссийский донорский марафон».22 июня 2020 года в 12.15 часов на территории области была проведена общероссийская минута молчания. |
| **Основное мероприятие 1.5 «Подготовка и получение дополнительного профессионального образования работниками сферы патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области, министерство молодежной политики и спорта области,министерство социального развития области | 2018 | 2022 |  |
| Контрольное событие 1.5.1 «Тренинг для руководителей творческих проектов государственных и некоммерческих организаций по популяризации патриотических инициатив в области культуры и искусства» | министерство культуры области | 2018 | 2022 | Раз в полугодие проводятся семинары с НКО по вопросам предоставления грантов, в том числе на мероприятия в сфере культуры патриотической направленности. |
| Контрольное событие 1.5.2 «Проведение областного конкурса программ и проектов специалистов организаций социального обслуживания населения по вопросаморганизации патриотического воспитания граждан» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | В отчетном периоде областной конкурс программ и проектов специалистов учреждений помощи семье и детям по вопросам организации патриотического воспитания не проводился. |
| Контрольное событие 1.5.3 «Проведение семинаров и совещаний со специалистами по молодежной политике администраций муниципальных районов области, руководителями общественных объединений патриотической направленности, в том числе ветеранских организаций, по вопросам патриотического воспитания граждан» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи»,ГАУ ДПО «СОИРО» | 2018 | 2022 | 25 февраля 2020 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме г. Балаково проведен областной военно-патриотический семинар, посвященный 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.На семинаре обсуждались вопросы по военно-патриотическому воспитанию студентов, работа зональных центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, а также поисковая студенческая деятельность. Завершился семинар презентацией проекта-фестиваля Балаковского района «Весна Победная» студентки Балаковского филиала РАНХиГС, члена Молодежного парламента Балаковского района Марии Климовой.3 марта 2020 года проведены учебно-практические сборы с командирами юнармейских отрядов города Саратова на базе 631-го регионального учебного центра боевой подготовки ракетных войск и артиллерии. В ходе занятий представители юнармейского движения закрепили знания и отработали навыки по физической, огневой, строевой подготовке, РХБ защите. Под руководством офицеров воинской части ребята тренировались в стрельбе из автомата Калашникова, разборке-сборке АК-74, челночном беге (10 отрезков по 10 м), подтягивании на перекладине, практиковались в одевании противогаза и ОЗК, выполнении строевых приемов. |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание граждан»** |
| **Основное мероприятие 2.1 «Военно-патриотическая ориентация и подготовка граждан к военной службе»** | министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области,министерство социального развития области | 2018 | 2022 |  |
| Контрольное событие 2.1.1 «Военизированная эстафета «Армейский марафон» среди обучающихся допризывного возраста» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2022 | Планируется в IV квартале 2020 года. |
| Контрольное событие 2.1.2 «Организация и проведение областной военно-патриотической игры «Зарница», а также участие в окружных и всероссийских этапах игры «Зарница» | министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области | 2018 | 2022 | Планируется в 2021 году. |
| Контрольное событие 2.1.3 «Организация и проведение областной «Спартакиады допризывной молодежи» | министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области | 2018 | 2022 | Планируется во II квартале 2020 года. |
| Контрольное событие 2.1.4 Проведение исторического молодежного квеста «Военные тропы Приволжья» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2022 | Планируется во II полугодии 2020 года. |
| Контрольное событие 2.1.5 «Организация и проведение торжественной отправки призывников Саратовской области к месту прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2022 | Планируется во II полугодии 2020 года. |
| Контрольное событие 2.1.6 «Организация и проведение военно-исторических туристских маршрутовдля обучающихся образовательных организаций области по местам боевой славы защитников Отечества» | министерство образования области,министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2022 | Планируется во II полугодии 2020 года. |
| Контрольное событие 2.1.7 «Организация участия команд (военно-патриотических клубов, объединений и образовательных организаций области) Саратовской области в военно-спортивных мероприятиях всероссийского и межрегионального уровня» | министерство образования области | 2018 | 2022 | 22 февраля 2020 года команда Саратовской кадетской школы-интерната № 2 им. В.В. Талалихина приняла участие в XVIII Международном слёте юных патриотов «Равнение на Победу!», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось в Пермском крае в Кадетском корпусе Приволжского федерального округа им. Героя России Федора Кузьмина. На Международный слет юных патриотов в этом году собрались 640 школьников в составе 41 команды из нескольких регионов России, а также из Белоруссии, Армении и Казахстана, Донецкой и Луганской народных республик. Слет «Равнение на Победу!» посетили ученики военных классов, школы полиции, учащиеся кадетских корпусов.Участники форума соревновались по разным направлениям подготовки, в том числе по огневой подготовке, войсковому хозяйству, криминалистике, тактической и медицинской подготовке. Руководители команд прошли курсы по повышению квалификации «Как воспитать гражданина, от теории к практике».Абсолютным победителем слета стала команда Саратовской кадетской школы-интерната №2 им. В.В. Талалихина.Три кадета из команды, показавшие наилучшие результаты, награждены поездкой в международный детский центр «Артек».13-16 марта 2020 года участие ВПО «Пламя» ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» во Всероссийском финале конкурса профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!» в г. Москва.В номинации «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического клуба, объединений, центра патриотического воспитания» - Калинина Дарья по результатам конкурсных испытаний «Тестирование», «Самопрезентация», «Открытое занятие» заняла 6 место из 31. Ляпкалова Александра и Цяцко Артем в номинации «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба (объединения)» по результатам конкурсных мероприятий «Тестирование», «Самопрезентация», «Соревнования по физической и военно-прикладной подготовке» заняли 23 и 22 место соответственно из 56. |
| Контрольное событие 2.1.8 «Организация и проведение учебных военно-полевых сборов допризывной молодежи» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи»,военный комиссариат области (по согласованию) | 2018 | 2022 | Планируется в III квартале 2020 года (распоряжение Губернатора области В.В. Радаева от 13.12.2019 года № 1166-р «О проведении учебных сборов в Саратовской области в 2020 году»). |
| Контрольное событие 2.1.9 «Создание и обеспечение деятельности в организациях социального обслуживания семьи и детей военно-патриотических и историко-краеведческих клубов» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | За отчетный период на базе социозащитных учреждений области действовало свыше 17 патриотических, военно-патриотических, краеведческих клубов и объединений, основными формами, работы которых являются изучение истории страны и области, боевого пути Российской Армии, основ воинской службы, участие в спортивных и военно-патриотических мероприятиях.Организация и проведение мероприятий патриотической направленности в рамках Клубов осуществляется при поддержке и взаимодействии с другими учреждениями системы профилактики (образования, культуры), военными ведомствами (военными комиссариатами, военными учебными учреждениями, воинскими частями) и общественными ветеранскими организациями (союзами офицеров запаса, объединениями воинов-интернационалистов, советами ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов). Наиболее активно взаимодействие учреждений социального обслуживания семьи и детей осуществляется с районными отделениями общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, общественными организациями «Российский союз Ветеранов Афганистана», областным отделением Всероссийской общественной организацией ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», районными отделениями Саратовской общественной организации Ветеранов-Защитников Государственной границы «Часовые Родины», Саратовской региональной общественной организацией «Союз военных моряков».В ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Волжанка» г. Вольска в отчетный период проведено 12 мероприятий на базе краеведческого клуба «Не за тридевять земель» (охват 15 н/л). Наиболее эффективными и интересными формами работы клуба за истекший период являлись: Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб»; участие в областном методическом объединении в г. Энгельсе на тему «Патриотическое воспитание детей в условиях ГБУ СО СРЦ «Волжанка»; целевая прогулка по улицам, носящим имена вольчан, героев Великой Отечественной войны «По волнам памяти»; досуговое мероприятие «Дорогая гостья масленица».На базе ГАУ СО КЦСОН Аркадакского и Александрово-Гайского районов организована деятельность волонтерского движения «Надежда». Участники волонтерского движения принимают активное участие в районных мероприятиях военно – патриотической и историко – краеведческой направленности.Специалисты отделений социальной помощи семье и детям ГАУ СО КЦСОН Пугаевского района обеспечивают участие подростков, находящихся на социальном обслуживании, в военно-патриотическом клубе при Мемориальном Доме-музее В.И. Чапаева «Щит и меч».В ГАУ СО КЦСОН Ровенского района создан клуб «Патриот», в котором ежемесячно проводятся занятия творческой секции «Умелые ручки» по изготовлению различных поделок с символикой России.На базе ГБУ СО «Новоузенский центр социальной помощи семье и детям «Семья» осуществляет деятельность военно-патриотический клуб «Современник», направленный на создание условий для системного воспитания в детях основ активной гражданской позиции, чувства патриотизма и гордости за свою страну. В рамках данной деятельности для 25 участников клуба в отчетный период была организована экскурсия в отдел Пограничной комендатуры в г. Новоузенске - «Есть такая профессия родину защищать».В ГАУ СО КЦСОН Озинского района продолжает работу патриотический клуб «Юный друг пограничника», который посещают 20 курсантов из числа подростков, находящихся на социальном обслуживании в центре. |
| Контрольное событие 2.1.10 «Проведение в организациях социального обслуживания семьи и детей военно-патриотической игры «Зарница» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | В отчетный период патриотическая игра «Зарница» состоялась в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (16 н/л), в ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» (11 несовершеннолетних) и ГБУ СО «Красноармейский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (13 несовершеннолетних). Также в рамках организации военно-патриотических мероприятий досуговой и спортивной направленности в учреждениях соцзащиты были организованы и проведены: военизированная лыжная эстафета и кросс на 2 км, зимняя военно-патриотическая игра «Аты-Баты» (ГБУ СО «СРЦ «Возвращение», 60 н/л); конкурс «А ну-ка, парни!» (ГАУ КЦСОН Дергачевского района, 15 учащихся Дергаческого агропромышленного Лицея); патриотическая квест-игра «Пройдем дорогами войны» для детей и родителей, состоящих на обслуживании в центре (ГАУ СО КЦСОН Пугачевского района, 28 чел.); познавательные игры «Курс молодого бойца», «Будем в армии служить», конкурсная программа «В армию пойдем служить» (ГБУ СО «СРЦ «Надежда», 37 н/л). |
| Контрольное событие 2.1.11 «Организация и проведение региональной топографической игры среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях «По тылам фронтов…» | министерство образования области,министерство молодежной политики и спорта области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2022 | Планируется во II полугодии 2020 года. |
| Контрольное событие 2.1.12 «Приобретение учебно-практического оборудования для военно-патриотических клубов и объединений образовательных организаций области» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2022 | Планируется во II полугодии 2020 года. |
| Контрольное событие 2.1.13 «Подготовка и проведение ежегодной спартакиады учащихся классов казачьей направленности» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | В МОУ «СОШ № 43 г. Саратова» в казачьих кадетских классов организован и активно ведет работу военно-спортивный клуб «Десантник».22 февраля 2020 года на базе казачьего военно-спортивного клуба «Пластун» при Саратовском областном химико-технологическом техникуме прошли соревнования «Казачий сполох».Подобные мероприятия проходят во всех школах с казачьим компонентом в обучении и воспитании.На территории г. Саратова совершенствует свою работу военно-патриотический клуб «Казачок». Проводит занятия в секциях по рукопашному бою и КУДО атаман Саратовского окружного казачьего общества, казачий полковник Фетисов Андрей Викторович. Клуб «Казачок» существует пять лет. Его секции посещают более 500 подростков. И число их постоянно увеличивается.  |
| Контрольное событие 2.1.14 «Проведение Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | Планируется во III квартале 2020 года. |
| **Основное мероприятие 2.2 «Организация областных (региональных) конкурсов, фестивалей и акций в сфере военно-патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области | 2018  | 2022 |  |
| Контрольное событие 2.2.1 «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2022 | Планируется во II полугодии 2020 года. |
| Контрольное событие 2.2.2 «Межрайонные конкурсы среди муниципальных образований Саратовской области на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи», областной военный комиссариат (по согласованию) | 2018 | 2022 | В рамках осенней призывной кампании в период с октября по декабрь 2020 года военным комиссариатом Саратовской области планируется проведение Межрайонного конкурса среди муниципальных образований Саратовской области на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу.  |
| **Основное мероприятие 2.3 «Подготовка и получение дополнительного профессионального образования работниками сферы военно-патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области,министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2022 |  |
| Контрольное событие 2.3.1 «Организация учебных курсов для специалистов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях» | министерство образования области,ГАУ ДПО «СОИРО» | 2018 | 2022 | С 16 по 21 марта 2020 года кафедра теории и методики физической культуры, технологии и ОБЖ ГАУ ДПО «СОИРО» провела первый очный этап курсов повышения квалификации для 24 преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ всех категорий по ДПП «Формирование основ культуры безопасной жизнедеятельности личности в современных условиях развития образования»(с использованием ДОТ).  |